Утвержден

постановлением администрации

Ичалковского муниципального района

от                     г.    №

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сводный ГОДОВОЙ доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Ичалковского муниципального района

Республики Мордовия

за 2025 год

с. Кемля, 2026 год

Содержание

| 1.Общие сведения о муниципальных программах Ичалковского муниципального района | 4 |
| --- | --- |
| 2. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» | 6 |
| 3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе» | 9 |
| 4. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района» | 11 |
| 5. О ходе реализации муниципальной программы Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» | 18 |
| 6. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» Ичалковского муниципального района | 20 |
| 7. О ходе реализации муниципальной программы Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» | 31 |
| 8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» | 33 |
| 9. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района» | 35 |
| 10. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе» | 37 |
| 11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе» | 38 |
| 12. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе» | 41 |
| 13. О ходе реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 43 |
| 14. О ходе реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия годы» | 47 |
| 15.О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ичалковского муниципального района» | 49 |
| 16. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе» | 55 |
| 17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» | 66 |
| 18. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе» | 71 |
| 19. О ходе реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе» | 73 |
| 20. О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном районе» | 78 |
| 21. О ходе реализации муниципальной программы оздоровления муниципальных финансов Ичалковского муниципального района | 84 |
| 22. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района» | 86 |
| 23. О ходе реализации муниципальной программы Ичалковского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» | 88 |
| 24. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2025 году | 91 |
| 25. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год | 95 |

- Общие сведения

В 2025 году деятельность администрации Ичалковского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ичалковского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ичалковского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 марта 2016 года № 230, на основании данных Финансового управления администрации Ичалковского муниципального района, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В целях выполнения задач, стоящих перед районом, на территории Ичалковского муниципального района в 2025 году действовали 22 муниципальные программы:

| 1. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» |
| --- | --- |
| 2. | «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе» |
| 3. | «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района» |
| 4. | «Жилище» |
| 5. | «Доступная среда» Ичалковского муниципального района |
| 6. | «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 7. | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» |
| 8. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района» |
| 9. | «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе» |
| 10. | «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе» |
| 11. | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе» |
| 12. | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» |
| 13. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» |
| 14. | «Экономическое развитие Ичалковского муниципального района» |
| 15. | «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе» |
| 16. | «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» |
| 17. | «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе» |
| 18. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе» |
| 19. | «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном районе» |
| 20. | «Программа оздоровления муниципальных финансов Ичалковского муниципального района» |
| 21. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района» |
| 22. | «Укрепление общественного здоровья» |

Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ичалковского муниципального района.

1. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Ичалковского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия»

Объем финансирования составил 26 040,6 тыс. рублей или 92,2 % к плану (план-28 253,0 тыс. рублей), в том числе  за счет средств местного

бюджета-26 040,6 тыс. руб.

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия», утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 01 декабря 2014 года №789.

В Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Ичалковского муниципального района от 29.12.2015 г. № 901, от 01.02.2016 г. №81, от 25.04.2016 г. №302, от 28.12.2016 г. № 869, от 04.05.2017 г. № 256, от 01.09.2017 г. №518, от 05.04.2019 г. №132, от 05.06.2019 г. №276, от 23.10.2019 г. №618, от 24.01.2020 г. №26, от 21.02.2020 г. №80, от 24.08.2020 г. №372, от 24.02.2021 г. №73, от 20.12.2021 г. №626, от 11.08.2023 г. №365, от 23.08.2024 г. №458, от 28.08.2025 г. №465.

Ответственным исполнителем Программы является Финансовое управление Администрации Ичалковского муниципального района.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Ичалковского муниципального района осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

Вместе с тем развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2025 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета –95,3% при запланированном 90% уровне.

В 2025 году произведены расходы на общую сумму 752 700,5 тыс. рублей, что составляет 93,7% от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 6,3% при запланированном отклонении в 5%.

Прогноз собственных доходов за 2025 год Ичалковским муниципальным районом выполнен на 119,3% (прогноз 188 010,6 тыс. руб., факт 224 378,0 тыс. руб.). Дополнительно поступило 36 367,4 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду 2024 г. составил 127,9 %.  В среднем на одного жителя района объем собственных доходов составил 13,5 тыс. руб. Перевыполнение сложилось по причине сверхпланового поступления НДФЛ  20,8 млн. руб., единого налога 8,8 млн. руб., земельного налога 1,1 млн. руб., госпошлины 2,4 млн. руб., доходов от продажи земельных участков, и земельных участков сформированных из невостребованных земельных долей 0,6 млн. рублей, аренды земли 0,7 млн. руб..

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилась на 16,3 %  и составила 39,2%.

На 2026–2027г.г. планируется увеличивать долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, изыскивая дополнительные источники доходов.

Доходная часть консолидированного бюджета составила 840,6 млн. рублей, в том числе собственные доходы 224,4 млн. рублей или 26,7% в общем объеме.

Основными налогоплательщиками являются такие предприятия, как ООО «Сыркомбинат  «Ичалковский», ООО «Дружба», ООО «Агропромсервис», ООО «Спиртзавод «Кемлянский» и др.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Ичалковского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Ичалковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Ичалковского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Ичалковского муниципального района и отчета о его исполнении.

В целях обеспечения информацией о бюджете Ичалковского муниципального района в более доступной форме, разработана брошюра «Бюджет для граждан», которая публикуется на официальном интернет-сайте администрации Ичалковского муниципального района

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2024году позволила:

1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ичалковского муниципального района;

3) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Ичалковского муниципального района;

4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;

5) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления.

Исходя, из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2026 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 85,7%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 168,3%.

2.О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 41,8 тыс. рублей или 41,8 % к плану. Денежные средства на реализацию программы в 2025 году  в сумме 41,8 тыс. руб. были направлены на приобретение компьютерной техники: принтер лазерный, сканер, аккумуляторы для бесперебойников, катриджы для принтеров и т.д.	Развитие и использование ИКТ в Ичалковском муниципальном районе, учитывая комплексный характер процессов информатизации, нуждается в системном анализе, предусматривающем как оценку состояния условий (факторов) развития и широкомасштабного использования ИКТ, которые сложились в Ичалковском муниципальном районе (экономическая среда, человеческий капитал, регулирование сферы ИКТ), так и характеристику основных направлений развития информатизации (использование ИКТ в муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, и других отраслях экономики).

Использование новых информационных технологий позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района Республики Мордовия за счет обработки информации в режиме реального времени и независимости от человеческого фактора при обработке, хранении и передаче информации.

Кроме того, социально-экономический эффект от реализации Программы достигается снижением административной нагрузки на органы местного самоуправления, связанной со снижением временных и финансовых затрат на межведомственное взаимодействие, в том числе на получение ими необходимой информации, в результате интеграции районных, региональных и ведомственных автоматизированных информационных систем, а также при взаимодействии органов местного самоуправления с населением и организациями.

Реализация Программы обеспечивает гарантированный уровень информационной открытости органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа населения Ичалковского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления за счет функционирования web-сайтов, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой на них информации.

За 2025 год выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и Администрации Ичалковского муниципального;

- Развитие локальной вычислительной сети в Администрации Ичалковского муниципального района (оснащение сервером, рабочими станциями, оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации);

- Обеспечение функционирования системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства;

- Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района.

Реализация данных мероприятий позволило: участвовать в совещаниях, проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, подключить рабочие места муниципальных служащих администрации муниципального района к сети Интернет, пользоваться правовой системой Гарант, сократить время для оказания некоторых муниципальных услуг, сделать работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан которые интересуются жизнью района.

Для улучшения работы скоростной информационной магистрали органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия увеличена скорость передачи данных до 30 Мбит/сек.

Осуществлен переход администраций района, городского и сельских поселений на новую систему исполнения услуг СИУ МВВ. Также в рамках данной программы был приобретен системный блок для компьютера.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

По состоянию на 1 января 2026 года все имеющиеся образовательные учреждения подключены к сети «Интернет».

В течение года продолжилась реализация мер, направленных на приоритетное развитие информационных технологий в обществе и в работе ОМСУ.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 108,6 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высокоэффективная.

3. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 106,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану.

Программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 28 декабря 2018 года № 716 и заложила основы системного межведомственного подхода к профилактике правонарушений в районе, способствовала формированию новых направлений в работе органов местного самоуправления по организации профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений среди населения, реализации комплекса мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия. Основная цель программы - обеспечение безопасности граждан на территории Ичалковского муниципального района.

В администрации Ичалковского муниципального района в целях создания единой системы профилактики правонарушений и улучшения координации деятельности органов местного самоуправления, вовлечения в предупреждение правонарушений всех субъектов профилактики создана Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Ичалковского муниципального района (далее-Комиссия). В состав комиссии включены представители системы профилактики правонарушений.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседаниях Комиссии осуществляется комплексный анализ состояния профилактики правонарушений, организация заслушивания представителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации их деятельности.

За  12 месяцев 2025 года проведено 4 заседания Комиссии. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия», утвержденной постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 28.12.2018 г. №716,  в 2024 г. было освоено 106,7 тыс. руб.,  все эти средства были направлены на расходы, связанные с приобретением системы видеонаблюдения, а также на  настройку IP – камер (2 шт.), подключение и  Программные мероприятия, не требующие финансирования, органами системы профилактики выполнялись в течении года. Полицией по охране общественного порядка и общественной безопасности за 12 месяцев  2025 года, проведен ряд организационных и практических мероприятий направленных на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории обслуживания. Во время проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан  нарушений общественного порядка и безопасности не допущено. ООПН Ичалковского муниципального района совместно с ММО МВД РФ «Ичалковский»  проводились рейды, выявлялись административные правонарушения, проводились профилактические беседы с лицами, состоящими на профилактическом учете в отделе, выявлены страницы, пропагандирующие наркоманию, а также противоправные  действия, представляющие опасность для жизни и здоровья  несовершеннолетних.

Органы местного самоуправления принимали участие в профилактических мероприятиях, осуществляли подворные обходы, принимали участие в сходах граждан. Должностные лица администраций сельских поселений составляли протоколы по фактам административных правонарушений, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 15.06.2015 г. №38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия». Организованы места досуга для населения: функционируют ФОК, бассейн, кинотеатр, детские и спортивные площадки, парки, разработаны туристические маршруты, в зимнее время накатаны лыжные трассы и заливается каток.

Система образования Ичалковского муниципального района представлена 21 образовательным учреждением, среди которых: 5 средних общеобразовательных школ, 1 основная, 7 дошкольных образовательных учреждений, 1 организация  дополнительного образования детей, 7 структурных подразделений (2 дошкольных учреждения при школах, 1 учреждение дополнительного образования и 4 структурных подразделения при общеобразовательных школах), 2 колледжа (847 уч.).

Контингент обучающихся на 1 сентября текущего учебного года 1367 человек,   что на 73 ученика меньше, чем на начало прошлого учебного года. Первоклассников, по сравнению с прошлым годом,  также  уменьшилось со 140 до 102. Не сформирован 1 класс в Смольненской  школе, по одному первокласснику в Гуляевской и Ладской. Контингент воспитанников в дошкольных учреждениях  - 356, что на 32 ребенка больше, чем в прошлом году(324). А всего вместе с детьми, посещающими группы кратковременного пребывания и адаптационные группы, дошкольным образованием охвачено  450 детей.

Врачи различных специальностей ГБУЗ РМ "Ичалковская ЦРБ им. А.В. Парамоновой" принимали участие в родительских собраниях, в беседах с трудовыми коллективами, читают лекции о формировании устойчивых стереотипов здорового образа жизни среди различных категорий населения. Информация о вреде злоупотребления алкоголем, наркотиками и психоактивными веществами, курением, о ВИЧ-инфекции изложена в форме санитарных бюллетеней, брошюр, оформлены уголки здоровья, стенды в школах, СУЗах и ФАПах, опубликованы статьи в районной газете «Земля и люди».

С целью организации межведомственной работы по предупреждению криминальных проявлений среди подростков ответственными лицами органов системы профилактики проводятся совместные рейды, межведомственные акции и операции, утвержденные Планом работы районной КДН, приводятся в исполнения мероприятия, разработанные и направленные Республиканскими ведомствами (КДН и ЗП РМ, МВД по РМ и иными). За 2025 год комиссией проведено 8 организационно-методических мероприятий с органами системы профилактики. За учащимися и семьями, находящимися  в социально опасном  положении, налажен строжайший контроль со стороны образовательных учреждений, классных руководителей, Управления образования.

С этой целью в каждом образовательном учреждении ведётся  учёт детей и семей «группы риска». Работу с данной категорией осуществляют педагоги, психологи, оказывается  психологическая и консультативная помощь. В школах  создана Служба примирения. Большая работа проводится классными руководителями школ, используя различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета.

В    2025  году в Ичалковскую детско – юношескую спортивную школу зачислено  967 учащихся  по 12  направлениям таким как, греко-римская борьба, вольная борьба, волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, ВМХ, армрестлинг, плавание.

Образовательный  процесс ведут 22  тренера – преподавателя, из которых 14  – основных работников и 8 – внешних совместителей.

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы Советы по профилактике. Отделением Госавтоинспекции проводились мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе в образовательных учреждениях. В средствах массовой информации и Интернет-источниках опубликовано 368 (162;+127,1%) информаций. Несмотря на проводимые мероприятия, не удалось предупредить дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В образовательных учреждениях Ичалковского  района в 2025 году проводились мероприятия с учащимися, педагогами и родителями. Проведены профилактические мероприятийяв детских пришкольных и оздоровительных лагерях Ичалковского района. В течение года проводилась пропагандистская работа в том числе среди несовершеннолетних по обеспечению безопасности пешеходов в темное время суток и использованию световозвращающих элементов среди всех возрастных категорий участников дорожного движения. К проведению мероприятий, распространению листовок и световозвращающих элементов широко привлекалась общественность. Мероприятия освещались в средствах массовой информации и в социальной сети «В Контакте».

За 12 месяцев 2025 года ГКУ РМ «Центр занятости населения Ичалковский» оказано содействие в районе по трудоустройству по направлениям органов службы занятости 166 человек, на постоянную основу 232 человек (в том числе трудоустроены: 8 инвалидов, 26 человек предпенсионного возраста, 2 выпускника учреждений среднего профессионального образования, 7 человек-женщины с детьми дощкольного возраста, 2 участника боевых действий.

На временные работы по благоустройству и уборке территорий трудоустроены 53 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время и каникулярный период. Проведено 10 ярмарок вакансий, из них: 2 аудио-ярмарки вакансий для гражданг, освобождающихся из мест лишения свободы, 2 ярмарки для школьников, 1 ярмарка на общественные работы, 2 для безработных,1 ярмарка вакансий  для участников боевых действий, 1 ярмарка вакансий для инвалидов (100% от годового показателя).

За 12 месяцев 2025 года в ГБУЗ РМ «Ичалковская ЦРБ имени А.В. Парамоновой» зарегистрировано 158 случаев, когда несовершеннолетние, получили травмы, из них 1  отравление  с целью попытки суицида. Случаев гибели детей не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2025 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав была проведена следующая работа по предупреждению, пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а именно:

- проводились рейдовые мероприятия по несовершеннолетним и их семьям, находящихся в социально опасном положении, с целью выявления детей безнадзорных, беспризорных, занимающихся бродяжничеством, употребляющих наркотические и одурманивающие средства (таковых не выявлено);

- на заседаниях комиссии ведутся беседы с родителями несовершеннолетних об отношениях в семье, о правильном исполнении родительских обязанностей, воспитанию детей.

В образовательных учреждениях совместно с органами системы профилактики Ичалковского района постоянно проводятся мероприятия по профилактике и предотвращению административных правонарушений, противодействию потребления наркотических средств. На классных часах, диспутах, тренингах подростки обсуждают вопросы законопослушного поведения в обществе. Ежедневно работают спортивные секции и кружки, что позволяет занять несовершеннолетних, студентов в свободное от учебы время. На примере выдающихся спортивных достижений пропагандируется здоровый образ жизни.

В  рамках межведомственного взаимодействия на территории Ичалковского района за 12 месяцев 2025 года проведены оперативно- профилактические операции: «Лидер», «Стоп Спайс», «Твой выбор», «Защита», «Полиция и дети», «Телефон доверия», «Безопасные окна», «Чистое поколение», «Подросток -2025», месячник «Неблагополучная семья», акция «Безопасное детство».

За 12 месяцев 2025 на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 65 протоколов об административном правонарушении.

В отношении родителей поступило 34 протокола по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – из них рассмотрены 34, вынесено 21 предупреждение, 13 штрафов на сумму 4900 рублей.

В отношении несовершеннолетних поступило 31 протокол, из них 31 рассмотрены,  назначено 28 штрафов на сумму 127000 рублей, 1 предупреждение, 2 дела прекращено:

по части 1 ст.12.29 КоАП РФ – 1, вынесено предупреждение;

по  ст.6.1.1 КоАП РФ – 1 вынесен штраф на сумму 5000 рублей;

по части 1 ст.12.1 КоАП РФ – 5, вынесены штрафы на сумму 2500 рублей;

по ст.12.6 КоАП РФ – 1, вынесен штраф на сумму 1500 рублей;

по части 1 ст.12.7 КоАП РФ – 12, вынесены штрафы на сумму 67000 рублей;

по части 3 ст.12.8 КоАП РФ – 1, вынесен штраф на сумму 45000 рублей;

по части 2 ст.12.37 КоАП РФ – 5, вынесены штрафы на сумму 4000 рублей;

по части 1 ст.12.37 КоАП РФ – 1, прекращен за отсутствием состава правонарушения;

по части 4 ст.12.2 КоАП РФ – 1, прекращен за отсутствием состава правонарушения;

по  ст.19.13 КоАП РФ – 1, вынесен штраф на сумму 1000 рублей;

по  ст.20.21 КоАП РФ – 2,  вынесены штрафы на сумму 1000 рублей;

На 20 заседаниях комиссии рассмотрено 65 материалов (все при участии сотрудников прокуратуры), привлечено к административной ответственности 63 человека, из них 34 родителя, 19 несовершеннолетних, 2 материала прекращено.

В рамках применения мер общественного воздействия  по Закону РМ №26-З «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия» были вынесены предупреждения 18 несовершеннолетним (17 за совершение административных правонарушений  до достижения 16 летнего возраста, 1 за совершение общественно- опасного деяния по ст.168 УК РФ).

Признано находящимися в социально - опасном положении 7 несовершеннолетних, 11 семей. Прекращено проведение индивидуально- профилактической работы в отношении 9 несовершеннолетних, 10 семей.

На 25.12.2025 г. признанными находящимися в социально-опасном положении считаются 26 семьи (в них 54 ребенка); 10  несовершеннолетних.

С целью организации межведомственной работы по предупреждению криминальных проявлений среди подростков ответственными лицами органов системы профилактики проводятся совместные рейды, межведомственные акции и операции, утвержденные Планом работы районной КДН, приводятся в исполнения мероприятия, разработанные и направленные Республиканскими ведомствами (КДН и ЗП РМ, МВД по РМ и иными).

За 12 месяцев 2025 года комиссией проведено 9 организационно- методических мероприятий с органами системы профилактики.

ГКУ «Социальная защита населения по Ичалковскому району Республики Мордовия» проводит подворные обходы, составляются социальные паспорта. Специалистами учреждения проводится социальный патронаж семей с детьми. Семьи группы СОП получают пособие на детей от трех до семи лет, единовременные денежные пособия, оформляют бесплатное питание в школе. Учреждение совместно с Храмом Рождества Пресвятой Богородицы в с. Кемля оказывают натуральную помощь в виде продуктов. В 2025 году выделялась 21 путевка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Орган опеки и попечительства Управления Образования администрации Ичалковского муниципального района в рамках деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводит работу с гражданами, целью которой является укрепление авторитета семьи и семейных ценностей, а также семейных форм устройства, проводятся плановые и внеплановые выезда в замещающие семьи и семьи опекунов, с целью проверки условий проживания и воспитания детей, динамики из развития.

Культурно-досуговые учреждения Ичалковского муниципального района придерживаются в своей работе не только развлекательного направления, но и стараются развить у населения духовно-нравственные качества, чувства патриотизма. Сотрудники проводят тематические викторины, развлекательно-познавательные программы, информационно-познавательные часы, квест-игры, интеллектуальные игры. В праздничных мероприятиях и акциях приветствуется инициатива граждан принять в них участие. Особое внимание уделяется проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, дискуссии, беседы, демонстрация видеофильмов.

Одним из перспективных и эффективных направлений в организации содержательного досуга является работа волонтеров, которые оказывают помощь в пропаганде ЗОЖа, участвуют в работах по благоустройству сел, а также являются активными участниками мероприятий и акций. В волонтерских движениях задействованы различные возрастные категории населения. В учреждениях культуры действуют клубные формирования. Для информирования населения используются информационные стенды, социальные сети, печатные средства массовой информации, официальный сайт.

ООПН Ичалковского муниципального района совместно с ММО МВД РФ «Ичалковский» проводились рейды, выявлялись административные правонарушения, проводились профилактические беседы с лицами, состоящими на профилактическом учете в отделе. Органы местного самоуправления принимали участие в профилактических мероприятиях, осуществляли подворные обходы, принимали участие в сходах граждан. Должностные лица администраций сельских поселений составляли протокола по фактам административных правонарушений, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 15.06.2015 г. №38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».        По инициативе глав сельских поселений с участием сотрудников ОНД и ПР Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов, представителя районного отделения ВДПО проводятся сходы граждан, где обсуждаются вопросы соблюдения правил пожарной безопасности, жителям частного сектора напоминают о необходимости поддержания в исправном состоянии электропроводки, газовых и отопительных приборов. Организованы места досуга для населения: функционируют ФОК, бассейн, кинотеатр, детские и спортивные площадки, парки, разработаны туристические маршруты, в зимнее время накатаны лыжные трассы и заливается каток.

Административной комиссией Ичалковского муниципального района рассмотрено 56 административных дел, к административной ответственности привлечено 54 правонарушителей, на которых было наложено штрафов в размере 7600 рублей.

В целях избежания случаев хищений денежных средств с использованием банковских карт, ММО МВД РФ «Ичалковский проводилась профилактическая работа, а именно в газетах, на официальных страницах в социальных сетях опубликованы статьи о фактах хищения и правилах безопасности при использовании банковских карт, общественных местах развешиваются в буклеты и распространяются памятки «Что делать, если вам звонят лжесотрудники банка?». Проведены профилактические беседы с сотрудниками учреждений и организаций района, с учащимися образовательных учреждений, многие из которых имеют банковские карты, с людьми пожилого возраста.

В августе 2020 года в национальном парке "Смольный" открылась для свободного посещения тропы здоровья и игровой экопарк для детей. На Тропе здоровья можно поддержать свое здоровье и узнать много нового о заповедной территории. Каждая станция позволит в процессе прогулки задействовать основные группы мышц, физические функции организма и интеллектуальную деятельность, а также узнать интересные факты об организме и здоровье человека. Игровая зона расположилась неподалеку от визит-центра. На территории игрового экопарка - палеонтологические арт-объекты и разные активности для взрослых и детей.

Мероприятия, проводимые органами системы профилактики, направлены на повышение уровня безопасности жизни людей за счет сокращения количества преступлений и правонарушений на территории района.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 406,8 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высокоэффективная.

4. О ходе реализации муниципальной программы Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище»

Объем финансирования составил 16 141,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета 16 141,4 тыс. рублей;

местного бюджета 0,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 28 декабря 2018 года № 715.

Основная цель программы государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основными источниками финансирования программы являются средства:

федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Ичалковского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы;

республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Ичалковского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы;

средства районного бюджета Ичалковского муниципального района;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома.

В 2024 году вручено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья одной многоднтной семье.

Молодые семьи, являющиеся участниками программы, не получившие помощь в 2025 году, включены в список претендентов на получение социальных выплат на 2026 год.

Так же были приобретены семь благоустроенных квартир площадью 33,33 кв. м. (каждая) квартира для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. Выдан один сертификат детям-сиротам для приобретения благоустроенных жилых помещений.

Оценка инвестиционных вложений населения свидетельствует о том, что в настоящее время рынок жилья не может получить должного развития только за счет мобилизации средств граждан. Это связано с малой платежеспособностью людей, в первую очередь, молодых. Лишь при условии, что государство выступит гарантом в сфере решения проблем жилья, население сможет стать полноценным субъектом этого рынка. Программа наряду с ориентацией на потребности молодой семьи, как социально незащищенной группы населения, делает новый акцент на решение жилищных проблем значительной части работающей молодежи, располагающей определенным стабильным доходом и желающей улучшить свои жилищные условия.

Показатели программы достигли запланированного уровня. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100,0 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 111,8 %.

Уровень эффективности реализации программы свидетельствует о высокой эффективности программы.

5. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» Ичалковского муниципального района

Утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 14 апреля 2015 года № 273. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 40,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

«Доступная среда» представляет собой особое пространство, в котором инвалиды могут чувствовать себя без заметных ограничений. К категории маломобильных групп населения относятся не только инвалиды, которые передвигаются на креслах-колясках, но также и другие люди с ограниченными физическими возможностями: с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и умственного развития. При этом даже мамы с колясками или человек, несущий груз на руках, также относятся к категории маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Доступная среда» является продолжением проводимых в Ичалковском муниципальном районе комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.

Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ичалковского муниципального района.

Ичалковское  районное общество ветеранов войны и труда  включает в себя 41 первичную организацию, расположенных в десяти сельских поселениях. Общее количество пенсионеров    возраста 65+, состоящих на сегодняшний день в ветеранском обществе – 3620 человек.

Ичалковское  районное общество инвалидов  насчитывает в своих рядах  398 членов, что составляет от общего количества  инвалидов (1147 человек) 34,7%. В Ичалковском районе работают 7 первичных ячеек, охватившие 6 населенных пунктов.

Решались общие для всех  ветеранов и инвалидов проблемы жизнедеятельности по участию  в культурной и общественной жизни района.

В течение последних 4 лет активизируется работа с Молодежным центром по привлечению волонтерского движения из числа учащихся среднеспециальных учебных заведений по оказанию помощи инвалидам в уборке жилых помещений и приусадебных участков. Инвалиды постоянно посещают кинотеатр «Рассвет», за средства спонсоров.

Рабочее помещение общество разделяет с обществом ветеранов войны и труда. В их распоряжении отдельный кабинет. У районной организации имеется 1 ксерокс. Для работы используется компьютер, выделенный Мордовской Республиканской организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

За отчетный период в Организации проведено:  12 заседаний правления, на которых рассматривались вопросы по защите прав и интересов инвалидов, в улучшении социального положения инвалидов, достижениях инвалидами равных с другими гражданами возможностей, об участие инвалидов в общественной жизни района,  о проведении декадника инвалидов, об участии инвалидов в фестивале «Шумбрат Мордовия» и Фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», об организации новогодних подарков для детей-инвалидов и поздравления Деда Мороза и Снегурочки в Новогодние и Рождественские праздники, Светлого праздника Пасха.

Решались общие для всех инвалидов проблемы жизнедеятельности: участие инвалидов в культурной и общественной жизни района, доступность объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп инвалидов, об участие инвалидов в благотворительной программе «Финансовой грамотности», предусматривающая обучение финансовой грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями, сбор гуманитарной помощи в зону СВО.  В результате инвалиды принимают участие в фестивалях «Шумбрат Мордовия», «Вместе мы сможем больше», в кружках, спортивных мероприятиях, на встречах « круглый стол», на занятиях компьютерной грамотности,оргонизовали выставку  «Умелые руки». Возле всех значимых организаций возведены пандусы для инвалидов-колясочников.

Ежегодно Администрацией Ичалковского муниципального района издается Постановление о проведении декадника инвалидов.  Постановлением утверждается план мероприятий, в ходе которого проводим надомное обследование инвалидов, с вручением подарков.

Велась систематическая работа по обновлению данных по первичным организациям Ичалковской районной организации инвалидов.	Значительное место занимают вопросы организационной работы. Проводились заседания президиума, обучающие семинары с привлечением председателей первичек и членов РОИ.

Решались общие для всех инвалидов проблемы жизнедеятельности: участие инвалидов в культурной и общественной жизни района, доступность объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп инвалидов, об участие инвалидов в благотворительной программе «Статус: Онлайн», предусматривающая обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями.  В результате инвалиды принимают участие в фестивалях, в кружках, спортивных мероприятиях, на встречах «круглый стол», на занятиях компьютерной грамотности. Возле всех значимых организаций возведены пандусы для инвалидов-колясочников.

Ежегодно проводится декадник инвалидов. В состав оргкомитета, кроме председателя районной организации входят: директор учреждения соц. защиты населения, начальник отделения Пенсионного Фонда,  председатель общества ветеранов, руководители коммунальной службы, медицинского, культурного обслуживания. Утверждается план мероприятий в ходе декадника. Ведется работа по налаживанию связей Ичалковской районной организации с организациями и предприятиями различных форм собственности.

Усиленно ведется работа по налаживанию связей общества с другими общественными организациями, частными предпринимателями (Мишина О.В., Коляденков А.А., Абрамов Ю.М., Шапошников Ю.М.), предприятиями и организациями различных форм собственности (СК «Ичалковский», магазин«Сладоград», магазин «Ардатовский пекарь» предоставляют сладости к чаепитию) для оказания помощи инвалидом.        Проводится большая работа по привлечению инвалидов к культурной и спортивной  жизни. В результате чего инвалиды стали посещать культурно-массовые мероприятия. А именно, 6 человек посещают занятия хорового пения и художественного чтения, 6 человек ежегодно принимают участие в республиканском смотре-конкурсе «Шумбрат, Мордовия», принимали участие и в республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше.  Пять человек принимают активное участие в Клубе по интересам. С открытием в районе ФОКа и бассейна «Жемчужина» все больше инвалидов стали посещать эти заведения. 8 человек посещают группу занимаются в группе здоровья в спортзале при районном Дворце культуры. Активное  участие в спортивных мероприятиях района и республики принимают инвалиды молодого возраста. Это студенты педагогического колледжа им. С.М. Кирова. Они являются постоянными участниками соревнований, проводимых ГУДОРКДЮСШ  «Прометеем». Члены общества приняли участие в реализации гранта  «Доступная среда»(обучение управлением электроквадрациклами). С 2019 года члены организации посещают отделение дневного пребывания при ГКУ «Социальная защита населения РМ», а с 2023 года посещают Центр общения старшего поколения при Социальном фонде где принимают участие в различных мероприятиях («Осторожно мошенники», «Кадастровая грамотность и земельное межевание».)

Проводится работа с детьми-инвалидами. Изначально с 2011 года работа заключалась только в организации и проведении новогодних праздников, Рождественских елок, поздравлениях Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов непосредственно по домам. В настоящее время разработана программа по совместной работе в этом направлении с ГКУ «Социальная защита населения по Ичалковскому району РМ», Детской районной библиотекой им.  И.П. Кривошеева. В библиотеке  имеется стеллаж с газетой для людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Обществом проводятся различные мероприятия: в день защиты детей дети инвалиды участвуют в конкурсе рисунка на асфальте, в празднике «Воздушный шарик», с детьми организовываются викторины, сладкие столы (спонсор сладкого стола постоянно Аксенова В.М.), экскурсии, мастер-классы (Пасхальное гнездо и др.).

В течение последних 3 лет активизируется работа с Молодежным центром по привлечению волонтерского движения из числа учащихся среднеспециальных учебных заведений по оказанию помощи инвалидам в уборке жилых помещений и приусадебных участков. Инвалиды постоянно посещают кинотеатр «Рассвет» за средства спонсоров.

Ичалковское районное общество инвалидов тесно сотрудничает с коллективом районной газеты «Земля и люди». Вместе присутствуют на встречах с населением, проводят подворные обходы, предоставляют материалы по проделанной работе.

В целях информационного и библиотечного обслуживания инвалидов по зрению, проживающих на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия и ГКУК РМ «Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве по обеспечению специализированной литературой незрячих пользователей (говорящей книгой на кассетах, дисках, флешках; книгой на шрифте по Брайлю; книгой с укрупненным шрифтом).

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия обеспечивает бесплатный доступ к информации о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги через размещение сведений в общественно доступных местах (на стендах и досках объявлений); размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте https://kultich.schoolrm.ru/; предоставление гражданам информации по их запросу в порядке, установленном Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

В Ичалковском муниципальном районе функционирует Дом-интернат общего типа, вместимость которого составляет 50 человек. В Доме-интернате проживает 48  человек.  В стационарном учреждении созданы необходимые условия для быта: одно - двухместные благоустроенные комнаты для проживания, оборудованные необходимой мебелью, инвентарем. Норма предоставления площади спальных помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".

Ежегодно укрепляется и расширяется лечебная база. Для оказания медицинской помощи в учреждении оборудованы кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, сенсорные комнаты и кабинеты психологической разгрузки, стоматологические кабинеты, лаборатории. Для проведения медикаментозного лечения имеются процедурные кабинеты.

Приобретается необходимое медицинское, технологическое оборудование, автотранспорт, средства реабилитации коллективного пользования (подъемники, передвижные умывальники, кресла-стулья с санитарным оснащением, кресла-каталки, медицинские кровати, против пролежневые матрацы для лежачих больных).

В учреждении созданы запасы лекарственных средств.

Ежегодно проводится углубленный осмотр проживающих врачами лечебно-профилактических учреждений здравоохранения.

В 2024 году закончено строительство нового Дома-интерната в с. Кемля. Двухэтажное здание состоящее из 3 секций, общей площадью 15,4 тысячи кв. м. В интернате работают отделения самообслуживания на 75 человек (37 одноместных комнат и 19 двухместных) и отделение милосердия, рассчитанное на такое же число проживающих (3 одноместные комнаты и 36 двухместных). Всего проживающих в интернате 147 человек. Обслуживающий персонал и административно хозяйственный (средне списочный состав 38 работников (Ичалковский дом интернат), 53 работника (филиал Саранского дома интерната). Здание содержит прачечную и пищеблок со столовой на 75 посадочных мест. На территории интерната функционирует автономная автоматизированная блочно-модульную котельная, очистные сооружения, сооружения водоподготовки, здание КПП с ограждением территории. Благоустройство территории: Летняя эстрада,  мини спортивная площадка.

ГКУ «Социальная защита населения по Ичалковскому району РМ» на 01.01.2026 г.

Население района 16618 чел.

На 01.01.2026 г. в учреждении на учете состоят:

- граждане старше 65 лет -3632 чел.,

- ветераны ВОВ – 0 чел.,

- вдовы умерших (погибших) участников и инвалидов ВОВ – 12 чел.,

- ветераны труда – 1406, из них  пенсионеры 1260 чел.,

- труженики тыла — 49 чел.,

- инвалиды от общего заболевания – 1088 чел.,

- дети  - инвалиды — 56 семей в них 59 дет.,

- ликвидаторы аварии на ЧАЭС – 1 чел.,

- ликвидаторы аварии на ПО «Маяк» - 1 чел.,

- ветераны подразделения особого риска – 3 чел.,

- реабилитированные  и пострадавших от политических репрессий –  0 чел.,

- ветераны боевых действий – 230 чел;

- многодетные семьи — 209 семей, в них 685 детей;

- неблагополучные -  26 семей, в них 53 ребенка;

- под опекой 10 семей, в них 12 детей;

- приемные семьи  - 13 семей,  в них 19 детей.

Все эти категории получают через нашу службу различные виды пособий и компенсаций. В общей сложности службой предоставляется  125 мер социальной поддержки. На 01.01.2026 года среднемесячный показатель обращений по клиентской службе —783

Большой   перечень   услуг   предоставляется   службой  срочной  социальной помощи – от предоставления консультации до оказания помощи. В рамках реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 18.05.2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе при ликвидации аварий»  на 01.01.2026 года помощь получили:

- 1 человек  2000 рублей, в связи с трудной жизненной ситуацией (из них  граждан пожилого возраста - 0);

- 1 семья (граждан пожилого возраста- 0) получила по 20 000 рублей, в связи с потерей имущества во время пожара по бытовым причинам, стихийного бедствия ;

- 2 семьи получили помощь в случае дорогостоящего лечения по заключению врачебной комиссии, на общую сумму 16 762,00 рубля.

Ежегодно в канун годовщины вывода войск с Афганистана оказывается материальная поддержка участникам локальных войск с группой инвалидности и семьям  погибших участников локальных войск.  В районе осталось 1 семья, в 2025 г. она получила помощь,    в  сумме 4500 рублей, 1 ветеран боевых действий, имеющий инвалидность, он получил помощь,    в  сумме 2000 рублей.  В  канун аварии на Чернобыльской АЭС – 5 участникам оказана помощь  на сумму 2500 рублей, 3 вдовам участников  аварии на Чернобыльской АЭС  оказана помощь на сумму 3000 рублей.

Единовременное денежное пособие в преддверии начала нового учебного года  по   Указу  Главы Республики Мордовия 134-УГ О мерах социальной поддержки членов семей граждан, имеющих заслуги перед Отечеством, многодетных и особо нуждающихся семей 30.06.2011г."  получило 49 семей (где воспитывается 108 детей), на общую сумму 540 000 рублей.

В рамках программы «Старшее поколение» в 2025 году:

-в месячник Пожилых людей помощь получили 743 человека, на общую сумму 496 390 рублей.

-   с  ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной поддержки населения» натуральную  помощь в виде продуктов питания получили  18 человек, на общую сумму 18457 рублей

В ГКУ сформировано 3 мобильные (мультидисциплинарные) бригады   которые включают в себя специалистов по социальной работе, медицинских работников, предназначена для повышения  доступности социального обслуживания и медицинской помощи, в том числе выявления граждан, нуждающихся в социальной  и медицинской помощи, организации возможности оказания иных видов помощи в рамках межведомственного взаимодействия органов сферы социального обслуживания граждан с другими заинтересованными ведомствами и организациями путем совместных выездов, а также предоставления услуги по доставке граждан старше 65 лет, в медицинские учреждения.

Утвержден порядок доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально — значимых неинфекционных заболеваний.

Доставка в медицинские организации   осуществляется в соответствии с графиком доставки, согласованными с медицинскими учреждениями.  На 01.01.2026 года в медицинскую организацию  на диспансеризацию доставлено 289 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности;  58 человек доставлено для вакцинации от гриппа.

Продолжается работа по присвоению звания «Ветеран труда», в 2025 году звание присвоено — 40 человекам.

Помещены в дома-интернаты  на 01.01.2026 года  18 человек, из них 9 пенсионеров и 9 инвалидов

Во  исполнении  Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» с 1 апреля 2009 года на нас  возложена функция контроля  за условиями жизни совершеннолетних недееспособных и соблюдением опекунами (попечителями) прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, обеспечение сохранности их имущества.  На сегодняшний день в учреждении 47 человек состоят на учете.

В целях реализации пилотного проекта, направленного на внедрении  в Республики Мордовия  системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в учреждении открыто отделение дневного пребывания на 20 мест. Отделение  создано для предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной  форме социального обслуживания. В отделении реализуется стационарозамещающие технологии «Крепость долголетия» и «Активное долголетие». На 01.01.2026 года  за предоставлением социальных услуг обратилось 47 человек. Из них: в рамках технологии «Крепость долголетия» - 24 человек; в рамках технологии «Активное долголетие» - 23 человек. Услуги в отделении оказываются бесплатно.

В настоящее время на базе ГКУ «СЗН по Ичалковскому району РМ» реализуется стационарозамещающая технология  форме школы родственного ухода.  Социальный проект «Школа родственного ухода» создан для поддержки семей маломобильных и пожилых людей. Здесь обучают и оказывают консультационную поддержку тем, в чьих семьях есть близкие частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, учат правильно оказывать необходимую помощь, облегчая родственникам этот ежедневный труд. При этом важно проявлять заботу не только о физическом, но и о психологическом состоянии близкого человека. Также важным направлением данной технологии является восстановление навыков самообслуживания у маломобильных граждан (обучение навыкам самопомощи, пользованию техническими и вспомогательными средствами реабилитации). Обучение в Школе родственного ухода осуществляется по личному обращению на безвозмездной основе и организуется в стационарной, выездной и дистанционной формах. В 2025 году   консультационную помощь получили 20 граждан, в чьих семьях проживают маломобильные члены семьи.

Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 30 декабря 2013г.№589 с 2014 года гражданам предоставляется социальная помощь на основании социального контракта. Всего за это время оформлено 661 социальный контракт (общая сумма  89 051 681  рублей).

В 2025 году заключено 83 социальныйх контракта на сумму 17 526 000  рублей по следующим направлениям:

1)Поиск работы 31 социальный контракт ( контрольный показатель 31 человек)

Общий объем денежных средств по данному направлению составляет 2 135 900  рублей (в том числе на обучение  0,00 тыс.рублей и стипендию 0,00 тыс.рублей )

2)Осуществление предпринимательской деятельности  40 социальных контрактов (контрольный показатель 40 чел)

Общий объем денежных средств по данному направлению составляет 13 640 000 рублей (в том числе на обучение  290 000 рублей)

Прошли обучение в рамках мероприятия 10 человек (контрольный показатель 10 человек)

3)Ведение личного подсобного хозяйства 3 социальных контрактов (контрольный показатель 3  чел)

Общий объем денежных средств по данному направлению составляет 600 000 рублей (в том числе на обучение  600 000 рублей)

Прошли обучение в рамках мероприятия 0 человек (контрольный показатель 0 человек).

4)Иные мероприятия направленные на преодоление трудной жизненной ситуации 10 социальных контрактов (контрольный показатель 10  человек)

Общий объем денежных средств по данному направлению составляет 1 150 100 рублей.

На базе отделение социальной помощи семье и детям  реализуется республиканская программа социального сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи - за 12 месяцев 2025 года 22 семьи решили существовавшие проблемы, выполняя  индивидуальную программу социального сопровождения.

Создана служба дистанционного консультирования семей с детьми- инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья - за 12 месяцев 2025 г.,  благодаря, консультированию  32 семей преодолели возникшие трудности.

Реализуется комплекс мер по предоставлению услуг ранней помощи.

Функционирует  межведомственная программа индивидуальной профилактической работы  в отношении несовершеннолетнего (семьи) - за 12 месяцев 2025 года  для 26 семей, нуждающихся  в социальной помощи  были разработаны и реализованы индивидуальные программы  реабилитации.

В целях реализации закона   от 18 октября 2011 г. № 66-З «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Мордовия» предоставляется государственная услуга по предоставлению республиканского материнского (семейного) капитала гражданам, родившим  (усыновившим) третьего и последующих детей, конечным результатом услуги является выдача сертификата на республиканский материнский (семейный) капитал. В 2025 году выдано 39 сертификатов.

В 2025 году:

- 8 граждан направили средства республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных       условий, на сумму 3 973 937,00 рублей;

- 5  граждан направили средства республиканского материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком, на сумму  477 558,66 рублей;

- 21  гражданин направили средства республиканского материнского (семейного) капитала на ремонт жилого помещения, на сумму  3 135 147,00 рублей.

В 2025 году в составе отделения социальной помощи семье и детям  сформированы:

-  выездная служба, которая обеспечивает выезды специалистов, в том числе в отдаленные районы, в целях раннего выявления случаев семейного неблагополучия, трудной жизненной ситуации, и оказание своевременной комплексной адресной помощи семьям с детьми, в том числе экстренной психологической помощи, а также срочных услуг. Помощь службы получила 41 семья (72 ребенка);

- социальный сервис «Игротерапевтический кабинет» для организации полезного реабилитационного досуга несовершеннолетних и для проведения комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение психоэмоционального состояния детей и родителей, активизации внутренних ресурсов семьи, восстановление и сохранение позитивных детско-родительских отношений, коррекции поведения. Реабилитационные мероприятия посетили 66 детей.

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 18 декабря 2024 г. № 338-УГ «О мерах по реализации федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» в Республике Мордовия» предоставляется единовременная денежная выплата в размере 300 000 рублей при рождении с 1 января 2025 г. третьего или последующих детей в постоянно проживающих в РМ семьях, в которых возраст обоих супругов (одинокого родителя, родителя в неполной семье) не превышает 40 лет. В 2025 г. выплату получили -  22 семьи в сумме 6 600 000 рублей.

Открыт пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных детей в возрасте от 0 до 1,5   лет в целях временного обеспечения предметами первой необходимости для новорожденных детей отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия. Предметы предоставляются во временное пользование на безвозмездной основе. За период 2025 года предметами воспользовались 23       семьи.

В соответствии со статьей 6.1 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. N 102-З"О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения проживающего в Республике Мордовия" предоставляется мера социальной поддержки  женщинам, родившим первого ребенка в период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года , предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (далее - выплата) в размере 100 000 рублей.  В 2025 г. выплату получили -  5 семей в сумме 500 000 рублей.

Согласно Указа Главы Республики Мордовия от 19 апреля 2024года № 106-УГ «О дополнительных социальных гарантиях участникам  специальной военной операции членам их семей» предоставляются единовременные денежные выплаты:

- Единовременная денежная выплата военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - 25 человек -21 200 000 рублей.

- Единовременная денежная выплата участникам специальной военной операции при получении ими при выполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе проведения специальной военной операции легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 7 человек - на сумму 1050 000 рублей.

- Единовременная денежная выплата участникам специальной военной операции при получении ими при выполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе проведения специальной военной операции тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) -17 человек — на сумму

4 100 000 рублей.

- Единовременная денежная выплата участникам специальной военной операции при получении ими при выполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии), не входящего в Перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих - 11 человек на сумму - 550 000  рублей.

-Единовременная денежная выплата членам семей погибших (умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы) участников специальной военной операции -50 человек  на сумму -

19 316 666 рублей.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Исток» (АНО СОГ «Исток»).

Направлением деятельности организации является социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ от 28.12.2013г. № 442 «Об    основах    социального  обслуживания граждан    в Российской Федерации).

Предметом деятельности Организации является    предоставление социальных услуг без обеспечения проживания ОКВЭД 88.10.

В организации социального обслуживания работают 3 отделения надомного обслуживания, для временного или постоянного оказания услуг социально — бытовой, и социально - медицинской помощи    гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность и нуждающимся в посторонней поддержке.

Зона предоставления социального обслуживания по    Ичалковскому    району: с. Кемля, с. Кергуды, с. Ичалки, с. Рождествено, д.Баево, с.Оброчное, ст. Оброчное, с. Атманки, п. Смольный, с. Лобаски, с. Пермеево, с. Лада, с. Камаево, д. Маркино, с. Вечкусы, д. Дубенки,          с. Парадеево, с. Болдасево,    с. Б-Сыреси, с.Папулево, с. Селищи, с. Инелей, с.Тарханово.

За 2025 год обслужено получателей социальных услуг признанных нуждающимися в надомном обслуживании    — 574    человека.

Оказано — 122 867  социальных услуг.

В организации функционирует Пункт проката ТСР, на базе которого предоставляется услуга по обеспечению техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на надомном обслуживании.      Услугами проката ТСР в 2025 году воспользовались 19 человек, выдано которым 29 ТСР. Около 40 получателей социальных услуг надомного обслуживания пользуются техническими средствами реабилитации.

2. Осуществляется внедрение    системы    долговременного    ухода       на    основании Федерального    закона    от    28    декабря    2013 г.    № 442-ФЗ    «Об    основах    социального обслуживания    граждан    в    Российской    Федерации»       Федерального    закона    от    24ноября    1995 г.   № 181-ФЗ    «О    социальной    защите    инвалидов    в    Российской    Федерации».в рамках долговременного ухода   в 2025 году обслуживается 19 человек, за которыми осуществляют уход 12 помощников по уходу.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100 %. Уровень эффективности реализации программы свидетельствует об ее эффективности.

6. О ходе реализации муниципальной программы Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем финансирования составил 90 277,0 тыс. рублей или 98,6 % к плану (план-91 592,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета 85 216,6 тыс. рублей, или 100% к плану;

республиканского бюджета 2 540,0 тыс. рублей или 86,4% к плану;
местного бюджета 2 520,4 тыс. рублей или 73,3% к плану.

Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 30 сентября 2019 года № 526.

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, жильем, оборудованным всеми видами благоустройства;

активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

содействие занятости населения и привлечение высококвалифицированных кадров на село.

Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог будут использоваться современные технологии развития.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы:

1) подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2) подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе за счет льготной сельской ипотеки.               Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», основное мероприятие "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку".                                                                                                         В 2025 г. в рамках программы КРСТ «Благоустройство сельских территорий» прозведен ремонт памятника, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов, расположенного по адресу: РМ, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Кривошеева, №27Б, стоимостью 2,3 млн.рублей, утсройство тротуаров на территории Ичалковского сельского поселения, стоимостью 2,3 млн. рублей.        В рамках программы КРСТ  по мероприятию «Современный облик сельских территорий» завершен капитальный ремонт здания МБУ "Центр культуры" стоимостью 337,3 млн. рублей, в 2025 году объем финансирования составил 89,2 млн. рублей.

По итогам  2025 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства составила 4404 кв. м (прогноз выполнен на 110,1%, темп – 52,3%).

В 2025 году свои жилищные условия улучшили семьи, участвуя в Федеральных и Республиканских программах, из них:

-   в рамках реализации под программы «Обеспечение жильем молодых семей» субсидии на приобретение жилья получила  1 многодетная семья (в сумме 3,2 млн. руб.).

-  в рамках обеспечения жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей было приобретено 7 квартир (объем финансирования 16,2 млн. рублей).

Достижение значений показателей зависит от объемов финансирования мероприятий программы из федерального и республиканского бюджетов.

Данная муниципальная программа для сельских территорий становится основной программой по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, дорог, проведения газовых и водопроводных коммуникаций по селам района, а также использования инициативы местных жителей по благоустройству, строительству детских площадок, спортивных плоскостных сооружений. Продолжится работа по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов по сельским поселениям района. Очень интересным и перспективным направлением данной программы является создание комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку по сельским поселениям, когда на одной площадке застраивается жилье для специалистов села, подводятся инженерная коммуникация (электричество, водопровод, газ, дорога и т.д.), строятся детские и спортивные площадки.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2025 год показала, что степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 101,5 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

7. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района

Объем финансирования составил 46 260,7 тыс. рублей или 93,0 % к плану, в том числе:

-республиканский бюджет 32 543,7 тыс. рублей или 100,0% к плану;
-местный бюджет 13 717,0 тыс. рублей или 79,7% к плану.

Утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 27 ноября 2018 года № 620.

Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по данным территориального органа статистики в 2025 г. составляет 56,7%.

По состоянию на 01.01.2026 г. протяженность дорог общего пользования местного значения по сельским поселениям составляет 257,66 км, районного значения 98,8 км, всего 356,46 км. Автомобильные дороги общего пользования местного значения не оформлены в муниципальную собственность. Сельским поселениям необходимы средства на проведение инвентаризации муниципальных дорог.

Особо остро стоит проблема внутри поселковых дорог, качественное состояние которых не отвечает установленным требованиям. В разрезе сельских поселений в Смольненском сельском поселении – 85,8%, Парадеевском сельском поселении – 97,2%, Берегово-Сыресевском сельском поселении – 90,8 %. Самые низкие показатели в Кемлянском сельском поселении – 13,9%, Ичалковском сельском поселении – 13,5%.

Содержание, капитальный ремонт и, тем более, строительство автомобильных дорог с твердым покрытием как республиканского, так и местного значения одна из болевых точек жизнедеятельности многих поселений.

В 2025 году по Нац. проекту "Инфраструктура для жизни"  Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» произведен Ремонт автомобильной дороги «г. Саранск - р.п. Ромоданово - с. Большое Игнатово» - с. Оброчное - п. Троицкий - с. Папулево - с. Береговые Сыреси – 7 км.    Ремонт автомобильной дороги "г. Саранск - р. п. Ромоданово - с. Большое Игнатово" - с. Рождествено -2,289 км.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы:

- протяженность участков автодорог, прошедших капитальный ремонт и ремонт;

- протяженность участков автодорог, в отношении которых осуществлено строительство и реконструкция.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. По итогам 2025 года программа признана высокоэффективной.

8. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 30,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района» утверждена Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 29 декабря 2018 года №722.

Цели Программы:

- противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района, от террористических и экстремистских актов;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Принятые органами и учреждениями системы профилактики меры позволили стабилизировать криминогенную ситуацию в подростковой среде. В результате принятых мер по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено чрезвычайных происшествий. Лица подверженные либо уже попавшие под воздействие идеологии терроризма, на территории района не выявлены.

Вопросы правопорядка на территории Ичалковского муниципального района рассматривались на сессиях районного Совета депутатов. В этих целях были установлены камеры локальной системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

Решение вопросов антитеррористической защищенности рассматривался на заседаниях районной антитеррористической комиссии. Работа антитеррористической комиссии Ичалковского муниципального района в отчетный период осуществлялась на плановой основе, в соответствии с российским законодательством, решениями НАК и АТК Республики Мордовия и была направлена на профилактику терроризма и экстремизма в районе. Главами сельских поселений было организованы и проведены сходы граждан в населенных пунктах, жилых массивах на которых была проведена разъяснительная работа по повышению бдительности, необходимости содействия правоохранительным органам в выявлении и пресечении террористических и экстремистских проявлений.

Лица, подверженные, либо уже попавшие под воздействие идеологии терроризма, на территории района не выявлены.

В 2025 году проведены следующие мероприятия:

В образовательных организациях района проводятся разъяснения сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также мероприятия по формированию активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма в различных ее проявлениях;

Для формирования у населения стойкого неприятия идеологии терроризма специалистами проведена подготовка и размещена информация антитеррористического содержания на сайте Ичалковского муниципального района, в районной газете «Земля и люди».

Решением перечисленных задач занимаются: антитеррористическая комиссия и оперативный штаб, организации образования, учреждения культуры, средства массовой информации.

С пребывающими из стран с повышенной террористической опасностью на территорию района лицами проводятся профилактические беседы.

В целях развития у населения, прежде всего у молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма проводятся культурные, спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), а также тематические классные часы в образовательных учреждениях.

В образовательных организациях регулярно проводятся тематические воспитательные и культурно – массовые мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно – нравственных ценностей.

К сожалению, на сегодняшний день недостаточно используется сеть Интернет и социальные сети. Недостаточное количество информационных материалов распространено в СМИ (районной газете «Земля и люди»), распространение данных материалов ограничивается размещением их на официальном сайте района и передачи их заинтересованным организациям.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Программа признана эффективной.

9. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе»

Объем финансирования составил 200,0  тыс. рублей или 100,0 % к плану за счет средств местного бюджета.

Утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 28 декабря 2018 года № 718. Программа разработана с целью повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и сокращения бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере района;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами Ичалковского муниципального района.

Задачами Муниципальной программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

- обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта и в процессе их эксплуатации;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение обязательных энергетических обследований по муниципальным учреждениям и предприятиям Ичалковского муниципального района, которые ввели в эксплуатацию или введут в эксплуатацию здания, строения, сооружения, приобретут новую технику, в том числе автомобили, в период действия Муниципальной программы, ведение энергетических паспортов муниципальных учреждений и предприятий Ичалковского муниципального района, прошедших обязательное энергетическое обследование;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

За счет рационального потребления энергетических ресурсов удалось выполнить плановые значения показателей целевых индикаторов.

По данной программе были выполнены следующие мероприятия:

В 2025 году по программе были использлваны денежные средства в сумме 200,0  тыс.рублей  при запланированном объеме по программе 200.0 тыс. рублей. Финансовые средства были направлены на замену ламп накаливания на энергосберегающие в МОБУ "Оброченская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Ванина.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Степень реализации основных мероприятий составила 80,0 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 233,5%. Это объясняется тем, что в учреждениях проводятся мероприятия по рациональному потреблению энергетических ресурсов, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы.

10. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе»

В 2025 году финансовые средства на реализацию программы не использовались (план 65,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе» утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 17 декабря 2018 года № 683.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 4 сентября 2018 года №287-УГ «О Программе Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2019-2021 годы)».

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Ичалковском муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

В органах местного самоуправления существует омоложение муниципальных кадров. Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ичалковском муниципального района.

В 2025 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

-анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

-совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

-автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы;

-создание материально- технической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

-совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений;

-формирование системы денежного содержания и иных выплат, в том числе материального стимулирования, должностных лиц и муниципальных служащих к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности;

-мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления;

-разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих;

-совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

-участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ичалковском муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

-формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет).

Обеспечивается принцип открытости и доступности муниципальной службы. С этой целью, изданные нормативные правовые акты, размещаются на официальном сайте Ичалковского муниципального района, там же размещается информация о конкурсах и объявлении приема документов в кадровый резерв, о вакансиях; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.

В целях создания условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала органов местного самоуправления проводилась работа
по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, оценка деятельности муниципальных служащих в рамках осуществления мероприятий по предупреждению коррупции.

За 2025 г. уведомлений в письменной форме от муниципальных служащих о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятии мер по его предотвращению или урегулированию, не поступало.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе» выполнено 5 мероприятий из 8 запланированных, из них 6 мероприятий, не требующих финансирования. Целевой индикатор «Количество муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации (не менее) - 10 человек» - достигнуто 32. Согласно проводимому опросу населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 97,1% при планируемом значении 86,2%. Степень достижения целевого значения составила 139,6%.

Степень реализации основных мероприятий составила 62,5%.

Вывод: программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2026 год с учетом корректировки объемов финансирования.

11. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 4 171,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану.

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 12 августа 2019 года № 433.

Целью Программы является снижение риска пожаров до социально-приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров к 2025 году по сравнению с 2019 годом, снижение ущерба от пожаров.

Задачи Программы:

развитие инфраструктуры объектов пожарной охраны, в том числе проведение исследований по совершенствованию системы их оснащения и оптимизации системы управления;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и внедрение новых технологий в области подготовки населения;

совершенствование систем связи и оповещения населения о пожарах;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения к действиям в случае пожара;

обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений, культуры и спорта.

В 2025 году оказывалось содействие и информационное обеспечение предприятий, организаций и учреждений на территории Ичалковского муниципального района по вопросам внедрения современных средств противопожарной защиты и пожаротушения. В ходе совместных тренировок с учреждениями и организациями района по реагированию на происшествия при ЧС отрабатывались схемы взаимодействия между дежурно диспетчерскими службами. Обеспечивалась финансовая деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам Единой дежурно-диспетчерской службы Ичалковского муниципального района».

Главной задачей МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» является прием сообщений от населения и дежурно-диспетчерских служб района, служб других ведомств, в том числе находящихся за пределами района, о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, а также о происшествиях любого характера, касающихся жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения.

Реализация мероприятий позволила уменьшить число погибших и пострадавших на пожаре, снизить количество пострадавших на водных объектах и пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить полноту информационного обеспечения службы ЕДДС, повысить готовность населения муниципальных образований, входящих в состав Ичалковского муниципального района, к действиям по предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2025 год можно сделать выводы, что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) программы не  соответствуют плановым.

Причины такого положения дел:

- повышенная пожароопасность в летние месяцы, в связи с чем высыхание травяного покрова, увеличение случаем возгорания сухой растительности;

- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем;

- неисправность электропроводки;

- нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении с огнем;

- отсутствие заботы о природе и экологии.

В 2025 году проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Ичалковского муниципального района. Одним из важнейших вопросов на заседаниях являлся вопрос пожарной безопасности в многодетных семьях, семьях СОП и одиноких неблагонадежных граждан.

В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения материальных ценностей, обеспечения пожарной безопасности на территории Ичалковского муниципального района действовал особый противопожарный режим. Для обеспечения дополнительной противопожарной защиты главами сельских поселений района проводилась опашка населенных пунктов граничащих с лесными массивами и необрабатываемыми сельскохозяйственными территориями.

Бюджетам поселений Ичалковского муниципального района представлены субсидии на проведение мероприятий по пожарной безопасности  и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а именно на:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Ичалковского муниципального района от пожаров;

- совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в области пожарной безопасности, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, кадровое и материально – техническое укрепление муниципальной противопожарной службы;

- формирование общественного мнения по проблемам пожарной безопасности;

- улучшения материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности муниципальных организаций образования Ичалковского муниципального района.

Степень реализации основных мероприятий составила 75 %. Программа является эффективной.

12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия»

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составил 530,9 тыс. рублей или 59,8 % к плану.

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 96 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации Ичалковского муниципального района  от 23.07.2015г. № 457, от24.12.2015г. №883, от 31.12.2015г. №903, от 21.01.2016г. № 51, от 03.03.2016г. № 129, от 28.07.2016г № 525, от 23.09.2016г. № 636, от 22.11.2016г. № 817, от 27.02.2017г. № 96, от 08.04.2019г. № 136,  от 14.06.2019г. № 294, от 01.04.2020г. №159, от 01.04.2021г. №150, от 11.04.2022г. № 185, от 16.11.2022г., от 09.02.2023г. №72, от 07.03.2024г № 107, от 01.04.2025г. №168). Приоритетами Муниципальной программы являются: в сфере производства - развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство, овощеводство.

С 2019г. Муниципальная программа включает в себя 10 подпрограмм, из них 4 действующие, в том числе: «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»; «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»; «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе». Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении ее основных показателей (10 индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм (26 индикаторов).

Информация о выполнении показателей (индикаторов) Муниципальной программы представлена в приложении. В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в том числе производства продукции растениеводства; производства продукции животноводства; индекс производства пищевых продуктов; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; рентабельность сельскохозяйственных организаций; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве ; индекс производительности труда к предыдущему году; количество высокопроизводительных рабочих мест.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2025 году составил 6703,3 млн. рублей, индекс производства –100,4% к уровню 2024 г., в том числе в растениеводстве – 104,6%,  животноводстве –97,4 %. Индекс производства пищевых продуктов составил 103,0 %, индекс производительности труда -102,1 %. Среднемесячная заработная плата возросла на 22,9 % и составила 75559 руб., что на 4,7 % выше планового показателя.

На финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета было выделено 523,8 тыс. руб.

О реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Плановый показатель приобретения тракторов и комбайнов на 2025 год был запланирован в количестве 1 ед. Фактически по льготной цене приобретено 4 ед.

Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 27.02.2015 г. № 91-УГ в Республике Мордовия с 2015 года осуществляется финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Мордовия студентов и молодых специалистов, заключивших договора с сельхозтоваропроизводителями.

Предусмотрено 3 целевых показателя, в том числе: доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций ( факт – 16,3 %, целевой показатель -  18 %), количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии (факт=0 чел., целевой показатель - 3 чел.), количество специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении пособия и подъемных (факт- 0 чел., целевой показатель-3чел. В 2025 году участники подпрограммы отсутствуют.

О реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Производство зерна (включая кукурузу на зерно) в 2025 году составило 103,4 тыс. тонн. Целевой индикатор на 2025 г. – 92,0 тыс. тонн, выполнение составило 112,4 процента. С одного гектара получено 40,8 центнера (в бункерном весе).

Валовой сбор сахарной свеклы в 2025 году составил 267,5 тыс. тонн, целевой индикатор Муниципальной программы выполнен на 92,2 %.

В 2025 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 8757 тонн, что составило 87,3 % к целевому показателю.

Производство молока за 2025 год составило 68,1 тыс. тонн, в том числе в общественном секторе – 65,6  тыс. тонн, рост к 2024 году 0,2%.  Производство молока увеличились почти во всех хозяйствах, кроме СХПК "Пермеевский " и ЗАО «Ичалки». Наибольшее увеличение объемов производства молока обеспечено в ООО «Троицкое» - 3203 тонны, Совхоз-колледже-403 тонны. Продуктивность коров составила 11055 кг.

На 1 января 2026 года в сельхозпредприятиях и КФХ поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота составило 40 голов, (предусмотрено на 2025 г. –196 головы), или выполнение составило 20,4 процента, сохранность  поголовья коров специализированных мясных пород составила 1,4% (факт 2 головы, план 138 голов). Закрылось КФХ Дубовицкий А.Н., где содержался скот мясного направления. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на альтернативные свиноводству виды животноводства 2 человека при плановом показателе 4 человека.

Показатель по площади, засеваемой элитными семенами: факт 1666 га в общей площади посевов, при плановом показателе – 2528 га, выполнен на 65,9%.

В 2025 году застраховано посевов 8741 га (при плановом показателе 10215 га), застраховано скота – 14060 голов (при плановом показателе "14043").

Количество новых постоянных мест, созданных во вновь открытых КФХ и СПОКах, получивших грантовую поддержку – 3 при прогнозе 1.

В 2025 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено сыров и сырных продуктов 11,470 тыс. тонн (при плановом значении показателя – 11,320 тыс. тонн), или выполнение показателя составило 101,3 %, производство масла сливочного составило 1,966 тыс. тонн (при плановом значении показателя на 2025 г. – 1,670 тыс. тонн), выполнение показателя – 117,7%. Темп роста объёмов производства мяса, субпродуктов, колбасных изделий составил 104,9 %.

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) в 2025 году увеличилось на 85 скотомест в животноводческих комплексах молочного направления.

Предусмотрено 3 целевых показателя, в том числе: доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций (факт – 16,3 %, целевой показатель -  18 %), количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии (факт=0 чел., целевой показатель - 3 чел.), количество специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении пособия и подъемных (факт- 0 чел., целевой показатель-3 чел.

Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма составило 4340 человек, выполнение индикатора 151,6 %.

Эффективность реализации Муниципальной Программы рассчитана в соответствии с Методикой оценки эффективности программы. В 2025 году степень достижения плановых значений целевых показателей  программы равен 111,8,  степень реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равен 0,618, степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (в том числе в виде субвенций из республиканского бюджета) равен 0,594; эффективность использования средств при реализации Муниципальной программы равен 0,594, оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2025 год в целом составляет 1,763, что соответствует средней степени эффективности Муниципальной программы (не менее 0,8). Данная программа работает и является высокоэффективной.

13. О ходе реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия»

Финансирование  муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2025 году не производилось.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 14 апреля 2014 г. № 255.

Целями муниципальной программы являются:

-сохранение и популяризация историко-культурного наследия района, привлечение к историческому наследию жителей района;

-сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям, обычаям народов, проживающих на территории Ичалковского муниципального района;
-формирование позитивного имиджа Ичалковского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного района для вложения инвестиций и ведения бизнеса;

-упрочнение гражданской солидарности, терпимости, уважения к представителям других национальностей, религий, а также к их традициям и обычаям в условиях многонациональности и многоконфессиональности народа Российской Федерации, на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Республику Мордовия;

-сохранение единства и сплоченности населения Ичалковского муниципального района;

-обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, языка, расы, вероисповедания и других обстоятельств.

В рамках реализации Программы в 2025 году выполнены следующие основные мероприятия:

Реализация органами местного самоуправления основных приоритетов в национальной политике;

Обеспечение прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов;

Организация круглых столов, семинаров по взаимодействию органов местного самоуправления по вопросам адаптации и интеграции трудовых мигрантов;

Организация профилактических мероприятий среди учащихся и молодежи о толерантности, конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений, воспитания патриотизма и гражданственности (Беседа «Единство историй, единство народа, единство России», Познавательная программа «Толерантность начинается с улыбки», День толерантного отношения «Дорогой  мира,  дружбы  и  согласия», Урок толерантности «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья» (к Международному дню толерантности);

Организация постоянного взаимодействия с религиозными объединениями и группами по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;

Организация профилактических мероприятий по выявлению незаконного привлечения трудовых мигрантов, проверка паспортного режима мигрантов.

Совет при Главе совместно с руководителями предприятий, организаций занимается проблемами обеспечения жильем, питанием, организацией быта и досуга иностранных граждан (трудовых мигрантов).

Совместно с территориальными и федеральными органами по вопросам обеспечения правопорядка разработаны мероприятия по профилактике этнических конфликтов в рамках привлечения трудовых мигрантов.

Путем проведения профилактических мероприятий с учащимися создана система конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений.

В рамках национальной программы «Духовно-нравственное развитие молодежи» проведены научно-практические конференции, семинары, с руководителями национальных меньшинств по социальному обустройству и соблюдению культурных традиций. Регулярно проводятся мероприятия, способствующие объединению людей, исповедующих разные религии и укрепляющие добрососедские отношения между представителями разных национальностей.

Развиваются фольклорные коллективы, ремесло мордовских народов и других народов. Районная газета почти в каждом номере освещает историю и культуру народов Ичалковского муниципального района.

Совместно с Отделом полиции проведены встречи с коллективами учебных заведений о возможных проявлениях экстремизма, обострения межнациональных отношений со стороны учащихся и молодежи, и оперативного реагирования на возникшие межнациональные конфликты.

Проводятся проверки состояния паспортного режима и регистрационного учета.

Проводятся мероприятия по жилым секторам в целях выявления незаконных мигрантов, выявлению преступных групп экстремистской направленности, сформированных на этнической основе, особенно среди несовершеннолетних.

За отчетный период в работе не допущено конфликтов, возникших на межнациональной и межконфессиональной почве.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 100,0%, что говорит об эффективности программы.

14. О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ичалковского муниципального района»

Объем финансирования составил 49433,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану (план-49519,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

-за счет республиканского бюджета составил 7098,6 тыс. руб. или 100% к плану (план- 7098,6 тыс. рублей)

-за счет средств местного бюджета составил 42334,4  тыс. рублей или  99,8 % к плану (план-42420,4 тыс. рублей).

Муниципальная программа «Экономическое развитие Ичалковского муниципального района» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 03.12. 2018 г. №637.

Цель Муниципальной программы:

-повышение качества ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов подведомственных учреждений;

-обеспечение надлежащей эксплуатации зданий, помещений, автотранспорта органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

-создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального управления в Ичалковском муниципальном районе;

-улучшение предпринимательского климата и конкурентной среды;

-создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности муниципального района юридических и физических лиц;

- обеспечение устойчивого экономического развития Ичалковского муниципального района.

Задачи Муниципальной программы:

-повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Ичалковского муниципального района;

-повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений;

-формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных средств;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ичалковском муниципальном районе;

-повышение уровня и качества жизни населения на основе модернизации экономики и обеспечения ее инновационного развития;

развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг на территории Ичалковского муниципального района с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли;

-создание условий для свободы конкуренции и предпринимательства;

-функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ичалковского муниципального района.

В целом Ичалковский муниципальный район характеризуется как аграрно-промышленный, к основным конкурентным преимуществам которого относятся развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами, концентрация земель сельскохозяйственного назначения в крупных сельскохозяйственных предприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы сделано следующее:

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам. Выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ичалковского муниципального района. Обеспечение функционирования МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения. Обеспечение функционирования МБУ «Управление по эксплуатации административных зданий  муниципальной собственности администрации Ичалковского муниципального района. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата Ичалковского муниципального района.  Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории Ичалковского муниципального района . Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Ичалковского муниципального района. Подписание и исполнение договора администрации района с Мордовиястатом на оказание информационно-статистических услуг.

Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя по итогам 2025 года составил 78500 рублей,  что составляет 154,34% к уровню 2024 года.

Промышленность в районе представлена перерабатывающими предприятиями: ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», ООО «Спиртовой завод «Кемлянский», ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Объем отгруженной продукции собственного производства в Ичалковском муниципальном районе составил более 8,6 млрд. рублей (прогноз выполнен на 109,6%, темп роста к соответствующему периоду 2024 г. – 103,9%).

В расчете на 1 жителя реализовано 517,5 тыс. руб., среди муниципальных образований район занимает 7 место.

На территории района действуют очистные сооружения, не имеющие аналогов в России. Сметная стоимость их 230 млн. руб., из которых 90 млн. – доля бюджетов РФ и РМ в соотношении 50 на 50, остальные средства вложил ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

В числе приоритетов экономической политики для района всегда было развитие агропромышленного комплекса района. Результатами его деятельности во многом определяется благополучие его жителей.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 103,4 тыс. тонн, при урожайности – 40,8 ц/га.

Валовый сбор сахарной свеклы составил 267,5 тыс. тонн, при  урожайности – 390,2 ц/га, и составляет 26,2% от республиканского объема.

По итогам 2025 г. объем производства скота в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 8359,9 тонн, темп к соответствующему периоду 2024 г. – 87,1 процентов.

Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено молока 68,1 тыс. тонн, темп роста к соответствующему периоду 2024 г. – 100,2%. Средний удой молока от одной коровы 11055 кг (темп 101,9%).

Сохранность условного поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 1 января 2026 г. составила 97,5 процентов. На 1 января 2026 г. поголовье КРС составило 14672 голов, в том числе коров 5996 голов.

Среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях района 809 человек, со среднемесячной зарплатой 75920 рублей, темп роста 123,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям в 2025 году по сравнению с 2024 годом  увеличилась на 19,2 % и составила 61434,2 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2025 году выросла на 7,3% и составила 32314,4 рублей. К 2027 году предусмотрен рост на 41,7 % или в суммовом выражении она составит – 42669,3 рублей.

Значение целевого показателя соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия должно равняться 100%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросла на 7,3% и составила 43699,6 рублей против 40726,6 рублей по 2024 году. На 2026 году предусмотрен рост на 21,7% , и к 2027 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сложится на уровне 57703 рублей.

Рост средней номинальной начисленной заработной платы учителей в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 7,3% или 51693,0 рублей против 48176,1 рубля по 2024 году. На 2026 год предусмотрен рост 21,7%, а к 2028 году сложится на уровне 68257,7 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 20243 году составляла 43668 рублей, в 2025 году составила 45414,7  рублей, а в 2027 году она составит 51665,3 рублей.

На потребительском рынке Ичалковского муниципального района по состоянию на 1 января 2026 г. устойчивую работу обеспечивают 127 магазина различной формы собственности, из них продовольственных – 18 (14,2%), непродовольственных магазинов – 52 (40,9%), смешанных – 57 (44,9%); 26 предприятий общественного питания; 45 предприятий и предприниматели, оказывающих бытовые услуги населению района.

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 января 2026 г. составила 522,5 кв. м. на 1 тыс. чел. (при нормативе – 351,57 кв. м.) – уровень обеспеченности составляет 148,6%.

Торговая площадь предприятий торговли за 2025 год уменьшилась на 137,2 кв. м. (8709,1 кв. м).

Для снятия социальной напряженности и стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории района действует Универсальная еженедельная ярмарка на 30 мест в т. ч. продтовары 4 ед., из них сельскохозяйственных мест 4 ед., в т. ч. непродовольственные товары 26 ед.

Услуги общественного питания на территории района оказывают 26 предприятия, из них 5 кафе, 21 столовая. Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в 2025 г. – 1798 ед., в том числе на предприятиях общедоступной сети – 478 ед. В целом индустрия питания имеет стабильный потенциал, что в перспективе может обеспечить высокие темпы прироста оборота общественного питания.

Сфера услуг призвана удовлетворять потребности населения и создавать комфортные условия для труда и отдыха. Спрос на услуги, особенно бытовые, по мере насыщения рынка товарами и роста доходов населения, неуклонно возрастает.

На рынке бытовых услуг Ичалковского муниципального района доминируют представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, которые освоили практически все виды бытовых услуг: парикмахерские, фотоуслуги, ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, техническое обслуживание автомобилей, ритуальные услуги.

В развитии данной отрасли остается ряд проблем, требующих решения: неравномерность размещения организаций бытового обслуживания, слабое развитие материально-технической базы, ограниченность ассортимента бытовых услуг во всех населенных пунктах района (за исключением районного центра). Во многом это объясняется низкой рентабельностью и платежеспособностью потребителей бытовых услуг на селе.

Активная работа ведется по содействию развитию конкуренции Ичалковского муниципального района. В целях координации деятельности по вопросам внедрения на территории Ичалковского муниципального района Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, а как же в целях обеспечения реализации системного подхода к деятельности по содействию развитию конкуренции в районе, создана рабочая группа по развитию конкуренции в Ичалковском муниципальном районе. Определен перечень приоритетных и социально-значимых рынков района, а также разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции Ичалковского муниципального района. Вся информация размещена на официальном сайте администрации Ичалковского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности». По итогам 2025 года Ичалковский район занял 5 место в Рейтинге муниципальных образований в Республике Мордовия по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Разработана Стратегия социально-экономического развития Ичалковского муниципального района. Стратегия поддерживается в актуальном состоянии.

Разработан План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития, проводится ежегодная актуализация, ведется контроль за исполнением.

Администраций Ичалковского муниципального района ведется консультирование сельских органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ.

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется на постоянной основе. Все муниципальные программы размещены в открытом доступе на официальном сайте Ичалковского муниципального района, в системе ГАС «Управление».

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, по итогам 2025 года составила 89,6 %.

Администрацией района принимались меры по обеспечению оперативности и качества предоставления услуг населению.

С 2011 г. в Ичалковском муниципальном районе функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Созданы 11 рабочих мест для специалистов МФЦ, работающих по принципу «одного окна», в том числе: 5 в МФЦ с. Кемля и 6 рабочих мест в территориально обособленных структурных подразделениях по Ичалковскому муниципальному району.

Всего на базе МФЦ предоставляется 148 государственных и муниципальных услуг, из них:

- государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – 29;

- государственных услуг территориальных органов государственных внебюджетных фондов – 31;

- государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия – 35;

- муниципальных услуг органов местного самоуправления – 53.

За 2025 г. в МФЦ зарегистрировано 31978 обращения граждан, из них:

- прием документов - 12255;

- выдача документов – 9627;

- консультаций – 10096.

За  2025 г.  размер средств, поступивших в доход республиканского бюджета Республики Мордовия от уплаты госпошлины, за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, через МФЦ, составил 1 млн. 417 тыс. рублей.

В 2025 г. МФЦ организовано предоставление услуг: Услуга по внесению в кредитную историю сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) и услуга по установлению запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи и снятие такого запрета. Данные услуги пользуются высоким спросом, тем самым позволяют защитить людей от воздействия мошенников.

Так же в 2025 г. МФЦ приступил к оказанию мер поддержки участникам Специальной военной операции и членам их семей по принципу комплексного запроса. В офисах МФЦ участник СВО или член семьи вне очереди может получить информацию о положенных им мерах поддержки за одно посещение Многофункционального центра.

Расширен перечень платных услуг, оказываемых филиалом по Ичалковскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» за счет составления документов правового характера. За 2025 г. было оказано платных услуг на 172,0 тыс. рублей.

Предоставление услуг по принципу «одного окна» в МФЦ повышает                         их доступность, создает более комфортные и удобные условия предоставления. Так, многофункциональном центре организован прием документов в один из выходных дней, по вторникам обеспечен вечерний прием граждан (до 20:00), созданы условия для предварительной записи.

Уровень удовлетворенности граждан качеством  предоставления услуг в МФЦ составляет 99.99% .

Информационно-аналитические материалы по вопросам социально-экономического развития Ичалковского муниципального района подготавливаются и также размещаются в открытом доступе.

Степень реализации основных мероприятий составила 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 181,7%, что говорит о высоком уровне эффективности программы.

15. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе»

Объем финансирования составил 558378,1  тыс. рублей или 99,7 % к плану (план-560240,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета-209868,8 тыс. рублей или 100 % к плану;

республиканского бюджета -250326,5 тыс. рублей или 100 % к плану;

местного бюджета- 83852,7 тыс. рублей или 97,8% к плану;

внебюджетные источники-14330,1 тыс. руб., или100% к плану.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 01 марта 2019 года № 65.

Программа направлена на стимулирование процесса развития принципов доступности и качества предоставляемых населению образовательных услуг. Программные мероприятия ориентированы на широкий социальный слой населения района различного возраста.

Система образования Ичалковского муниципального района представлена 21 образовательным учреждением, среди которых: 5 средних общеобразовательных школ, 1 основная, 7 дошкольных образовательных учреждений, 1 организация  дополнительного образования детей, 7 структурных подразделений (4 структурных подразделения при общеобразовательных школах, 2 дошкольных учреждения при школах, 1 учреждение дополнительного образования ).

Контингент обучающихся на 1 сентября текущего учебного года 1367 человек,   что на 73 ученика меньше, чем на начало прошлого учебного года. Первоклассников, по сравнению с прошлым годом,  также  уменьшилось со 140 до 102. Не сформирован 1 класс в Смольненской  школе, по одному первокласснику в Гуляевской и Ладской.

Общее количество работающих -408, из них педагогов- 240.

Дошкольное образование

В районе все дети, нуждающиеся в получении услуг дошкольного образования, обеспечены местами в детских садах. Контингент воспитанников- 435.

Количество работников – 105, из них педагогических – 40.

На 1 педагогического работника приходится 11,3 воспитанников.    Средняя наполняемость групп -20.

Стоимость содержания одного ребенка в год – 204,8 тыс. рублей.

Дети обеспечены 4-разовым качественным сбалансированным питанием в строгом соответствии с нормами Сан Пин. Средняя стоимость питания в день составила 140,09 рублей.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, согласно Постановлению администрации Ичалковского муниципального района  от 27.12.2022 года №828, 87,36 рублей в день.

Средняя заработная плата всех работников дошкольных учреждений за 2024 год – 29696,10 рублей, педагогических -36791,3 рублей, технического персонала- 24435,30 рублей.

Дополнительное образование

Дополнительное образование представлено МБУДО «Ичалковская ДЮСШ» со структурным подразделением «Дом детского творчества».

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет кружковой работой и спортивными секциями составляет 90,3%.

Работают более 100 спортивных кружков и секций по таким направлениям как, греко-римская борьба, вольная борьба, волейбол, футбол, баскетбол, художественная гимнастика, легкая атлетика, лыжные гонки, рукопашный бой, ВМХ, армреслинг, большой теннис, плавание, дартс.

Дети занимаются техническим, естественно-научным, художественным и художественно-прикладным творчеством.

В учреждениях дополнительного образования трудятся 35 человек, из них- 23 педагогических. Средняя заработная плата всех работников за 2024 год составила 37717,70 рублей, педагогических – 41696,60 рублей, технического персонала – 26852,80рублей.

Система общего образования

Система образования Ичалковского муниципального района представлена 19 образовательными учреждениями, среди которых: 5 средних общеобразовательных школ, 1 основная, 7 дошкольных образовательных учреждений, 1 организация  дополнительного образования детей, 5 структурных подразделений (1 дошкольное учреждение при школе, 1 учреждение дополнительного образования и 3 структурных подразделения при общеобразовательных школах).

В связи  с низким контингентом обучающихся закрыто ОСП МОБУ «Оброченская СОШ им. Ф.В. Ванина в  пос. Октябрьский» (6 учащихся) и дошкольное учреждение при МОБУ «Б-Сыресевская СОШ» (2 воспитанника).  Гуляевская и Кергудская основные школы реорганизованы  в ОСП Кемлянской средней школы.

Контингент обучающихся на 1 сентября 2025-2026 учебного года  - 1316, что на 51 ученика  меньше, чем на начало прошлого учебного года. Однако, количество первоклассников увеличилось  со  102 до 116.

В 10 класс поступили  более 40% выпускников ( в прошлом году-33%). 28 % выпускников 9-х классов поступили в Ичалковский педагогический колледж и  Кемлянский аграрный , в другие образовательные учреждения Мордовии-26%.

Из 59  выпускников 11-х классов стали студентами  ВУЗов Мордовии                            45 чел.(76,3%) (в прошлом году -60%) , в ВУЗы за пределы республики пошли учиться  9 чел.(15%)    ( в прошлом году -31%) ,  в СУЗы- 4 чел.(6,7%)( в прошлом году -9%).

Контингент детей в дошкольных учреждениях -356, как и в прошлом году.

На 1 педагогического работника приходится 9,0 воспитанников. Стоимость содержания 1 ребенка в 2025 году- 207,8 тыс. рублей.

Согласно статистике рождаемости по району - за последние 7 лет рождаемость снизилась на 56 % (со 140  человек до 62). Несмотря на такую демографическую ситуацию, продолжается работа по укреплению и совершенствованию  материально- технической базы образовательных учреждений, так как дети должны получать достойное образование в соответствии с современными требованиями, независимо от их численности.

За последние 2 года капитально были отремонтированы 4 учреждения (Кемлянская, Ичалковская, Рождественская школы и Кемлянский детский сад) на общую сумму более 200 млн.руб.    с приобретением современного оборудования и мебели на 35,9 млн.руб и приступили к капитальному ремонту Смольненской школы  на сумму более 25  млн. руб. вместе с приобретением мебели и оборудования.

За 2025  год было проведено техническое обследование всех зданий, установлено речевое оповещение и  дополнительно видеонаблюдение, приняты меры  по антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, актуализированы паспорта безопасности, ряд школ и детских садов дооснастили учебные кабинеты, пищеблоки. Особое внимание было уделено кабинетам технологии и ОБЗР.

На подготовку учреждений образования к новому учебному году было затрачено более 5 млн. рублей.

Постоянно обновляется автобусный парк, предназначенный для школьных перевозок. За последние 3 года получено 5 газелей, в 2025 году еще одна.   Школьный автопарк насчитывает 18 единиц.

На ежедневном подвозе  по 21 маршруту в прошлом учебном году было 270 детей, что составляло 20 % от общего контингента обучающихся,  в текущем  учебном году- более 300 человек( это свыше 23 % от всех школьников).

Доставка учащихся до учебных заведений, проживающих на удаленном расстоянии от школы- это одна из мер социальной поддержки школьников.

Вторая, не менее важная- это предоставление горячего питания определенным категориям учащихся.   Обучающиеся с 1 по 11 классы (1316 чел.) получали обеды, стоимость которых была 95 рублей. Из них бесплатные: 474 чел.(36 %)- это ученики 1-4 классов, а также 148 чел.  (11 %) -учащиеся из малоимущих семей.

Дети с ОВЗ, инвалидностью (51 чел. – 4 %) , дети из семей участников СВО                      (63 чел – 4,8 %)  были обеспечены двухразовым бесплатным питанием, стоимость которого 191,5 руб.

С 1 декабря 2025 года  133 учащихся из многодетных семей получают бесплатное одноразовое горячее питание.

Продолжаем использовать продукцию, выращенную на пришкольных участках и теплицах. А это,  дополнительно от 9 до 15 рублей к основной стоимости горячих обедов, что в конечном итоге позволяет довести стоимость одноразового питания до 105-110 рублей.

Ежегодно  школьные  столовые, участвуя в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», становятся победителями и призерами.  В прошедшем учебном году призером стала Ичалковская школа.

Для воспитанников детских садов, родители которых- участники СВО, предоставляется бесплатное посещение дошкольных учреждений. Таких у нас 21.

Немаловажной социальной поддержкой является организация в школах групп продленного дня для учащихся начальных классов. В прошедшем уч. году на базе  4-х школ ( Кемлянская, Ичалковская, Рождественская, Оброченская) функционировали  9 ГПД, в них пребывали 225 человек. Это 44,5 % от контингента учащихся начальных классов. В текущем учебном году количество групп продленного дня -13,  с  охватом 325 детей.

Для всех школьников- бесплатное пользование библиотечными ресурсами. Только к 2025-2026 учебному году закуплено 2650 учебников на 2млн. 320 тыс. рублей. Книжный фонд школьных библиотек позволяет обеспечить 100 % обучающихся    бесплатными учебниками, а первоклассников –еще и рабочими тетрадями.

Всем детям предоставлена возможность бесплатного посещения кружков и секций, как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования.

Ежегодно около 500 школьников, среди которых дети из малообеспеченных, многодетных семей, семей участников СВО, семей, находящихся в социально- опасном положении, дети- инвалиды имеют возможность отдохнуть во время летних каникул в пришкольных лагерях.

Все эти меры социальной поддержки, в первую очередь, направлены на то, чтобы оказать определенную помощь семьям с детьми, особенно многодетным и малоимущим, для получения качественного образования. В нашем педагогическом сообществе  15  многодетных семей. Отрадно то, что воспитание своих детей они умеют совмещать с воспитанием и обучением наших школьников и воспитанников.

Всего в   муниципальной системе  образования трудятся более 400  человек, 252 из которых- административные и педагогические работники.

Анализ кадров говорит о том, что за последние 3 года количество педагогов остается стабильным.  Все учреждения образования укомплектованы кадрами. Нагрузка на учителя, в среднем по району, составляет 21, 2 часа.

Средняя заработная плата учителей за 2024 год сложилась 46, 1 тыс. руб,  за  2025 год – 51,3 тыс.руб  . У педагогических работников детских садов за 2024 год- 36,8 тыс. руб.,  за 2025 год- 39,5 тыс. руб.

За 5 лет в образовательные учреждения района пришли 20 выпускников высших и средне-специальных педагогических заведений Республики Мордовия.

Основным показателем эффективности работы в общеобразовательных организациях по-прежнему остаются результаты освоения обучающимися государственных программ общего образования.

Качество знаний по району, по сравнению с прошлым годом, осталось на прежнем уровне и составило 54 %, успеваемость 99,6 %.

Единый государственный экзамен в этом учебном году проходили 59 выпускников 11-х классов.  Все учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании соответствующего образца. 12 человек (20%) - обладатели аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. Это 7 выпускников Кемлянской школы и 5  Ичалковской.

К итоговой аттестации учащихся 9-х классов из 147 выпускников было допущено 146. Аттестаты об основном общем образовании получили  все девятиклассники,       аттестаты с отличием   -  10 выпускников школ.

Результат образования – это не только цифры  успеваемости и баллы  ГИА, это способность ребёнка применить полученные знания,  как на уроке, так и представить их в различных интеллектуальных состязаниях, главным из которых является Всероссийская предметная олимпиада школьников.

Последние несколько лет ведущее место в рейтинге по числу участников и призеров, как муниципального этапа предметной олимпиады, так и регионального, занимает Кемлянская школа.

В 2023-24  учебном году наши учащиеся завоевали 21 призовое место на республиканском этапе, а в 2024-2025   их стало 29 ( 2 победителя и 17 призеров   из Кемлянской школы, 7 призеров – из Ичалковской, 2 из Оброченской и 1 из Рождественской).

Районная команда школьников в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады стала шестой, пропустив вперед Республиканский лицей одаренных детей, лицей при университете, города Саранск,  Рузаевка и Краснослободск.

Второй год ученик Кемлянской школы- победитель регионального этапа по физической культуре,  представлял Республику на заключительном этапе ВСОш .

Двое учащихся Ичалковской школы, став победителями регионального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, вошли в десятку сильнейших команд в номинации «Решение изобретательских задач».

Воспитательная работа всегда была и остается неотъемлемой частью образовательного процесса и  реализуется через предметы учебного цикла, внеклассные мероприятия, социально-значимые проекты, акции, дополнительные общеобразовательные программы, конкурсные мероприятия.

Школьники района имеют возможность посещать не только занятия внеурочной деятельности , организованные на базе школ, но и  плавательный бассейн, кружки и секции Детско-юношеской спортивной школы и Дома детского творчества.

Более 80% детей охвачено занятиями по интересам. И как результат всей этой работы – их успехи и достижения.

Наши воспитанники получают немало наград на различных конкурсах и соревнованиях республиканского, всероссийского уровней.

Самыми значимыми результатами можно считать  победы  во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка юных», в региональных финалах ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ, Всероссийских соревнований «ЛОКОБАСКЕТ»,  в региональном  этапе соревнований по футболу «Колосок», первое общекомандное место  в Первенстве РМ по биатлону, по вольной борьбе, второе и третье места на Чемпионате России по спортивной ходьбе, второе место на Первенстве Приволжского федерального округа по биатлону, второе место в республиканском турнире по футболу, третье место на Первенстве Приволжского Федерального округа по легкой атлетике в помещении,  посвященном участникам специальной военной операции, 3 место в республиканском финале соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»,  третье место во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры».

Участие в республиканских творческих конкурсах также дало хорошие результаты:  189 наших учащихся стали победителями и призерами.

Особо стоит отметить успехи в следующих республиканских конкурсах: «Школьный патент – шаг в будущее»- 34 победы; 13 побед в Конкурсе экологического рисунка, 8 – в «Наследники традиций», 12- в экологическом  форуме «Изменение климата глазами детей – 2025г», 7- в  Конкурсе литературного творчества «Человек доброй воли» и  «Мой космос»,  5- в «Экология. Дети. Творчество».  Детские школьные коллективы  стали победителями в республиканском конкурсе школьных театров «Открытая сцена»  (2победы) ; в конкурсе «Серебряная музыка» (2 победы); в  Фестивале музейных экспозиций  «Без срока давности» (3 победы); в Конкурсе народной песни «Живи народная душа!» ( 2 победы)   и  призерами республиканского фестиваля художественной самодеятельности «Созвездие талантов».

В рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе» школьные лидеры Кемлянской и Кергудской школ,  продемонстрировав отличные результаты, стали федеральными победителями акции, за  что  они были награждены путевками в Международный детский центр «Артек».

Традиционно наши учащиеся претендуют на Премию Главы Республики Мордовия. В 2024  году данной «награды» была удостоена выпускница Кемлянской школы, в 2025-  победителями  стали двое  ребят из Кемлянской и Оброченской школ.

Дальнейшее развитие в районе получили первичные отделения «Движение Первых», «Орлята России», отряды «Юнармия», которые функционируют в каждой школе.

В целях создания единого образовательного пространства во всех школах возрождены  школьные  театры. Дети с театрализованными  представлениями   неоднократно выступали   на общешкольных и районных мероприятиях.

Школьный театр Оброченской школы, приняв участие в  итоговом республиканском  форуме «Траектория достижений»,  стал призером  II степени.

Образовательные учреждения активно включились в проект «Парта героя».    В каждом классе всех школ района открыты  парты Героя. Всего их- 91,  из них- 19 Парт – участникам СВО (выпускникам школ).  На фасаде 7 школ района установлены 18 мемориальных досок (2 доски- Героям Советского Союза, 1- Генералу майору, 3- участникам боевых действий в Афганистане и 12- участникам СВО).

Двум школам (Оброченской и Кемлянской) присвоены имена Героев Советского Союза.

Во всех образовательных учреждениях созданы и прошли сертификацию школьные музеи. Продолжением этой работы  является  создание экспозиций, посвященных истории  СВО и увековечение памяти о подвигах ее участников.

Еженедельным форматом стал подъѐм (вынос) государственного флага Российской Федерации.

Продолжается реализация  цикла еженедельных занятий «Разговоры о важном», «Россия-мои горизонты».

В 2025 году в Ичалковскую детско – юношескую спортивную школу зачислено  967 учащихся  по 12  направлениям таким как, греко-римская борьба, вольная борьба, волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, ВМХ, армрестлинг, плавание.

Образовательный  процесс ведут 22  тренера – преподавателя, из которых 14  – основных работников и 8 – внешних совместителей.

На базе общеобразовательных школ организованны следующие секции: баскетбол (МОБУ «Кемлянская СОШ»), ВМХ, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, волейбол (МОБУ «Ичалковская СОШ»), греко – римская борьба (МОБУ «Оброченская СОШ»), лыжные гонки, вольная борьба (МОБУ «Смольненская ООШ»), волейбол (МОБУ «Рождественская СОШ»).

На базе физкультурно – оздоровительного комплекса им.М.Т.Шубиной: легкая атлетика, вольная борьба, футбол, армрестлинг.

Всего за 2025 проведено 29 районных соревнований, участие приняли  1517 учащихся.  В соревнованиях на республиканском уровне приняли участие  2108 учащихся (победителями и призерами стали 562 учащийся)  из МОБУ «Кемлянская СОШ имени Героя Советского Союза Е.В. Тягушева», МОБУ «Ичалковская СОШ», МОБУ «Смольненская ООШ», МОБУ «Рождественская СОШ», МОБУ «Оброченская СОШ» им.Ф.В.Ванина., МОБУ «Б – Сыресевской СОШ», ОСП МОБУ «Оброченская СОШ им.Ф.В.Ванина  в с.Лада»,  в соревнованиях на уровне Первенства Приволжского Федерального округа и на Всероссийском уровне 182 учащихся (победителями и призерами стали 47 учащихся) из МОБУ «Кемлянской СОШ», МОБУ «Ичалковской СОШ», МОБУ «Оброченская СОШ», МОБУ «Рождественская СОШ», МОБУ «Смольненская ООШ».

Самыми значимыми результатами можно считать второе и третье место на Чемпионате России по спортивной ходьбе, второе место на Первенстве Приволжского федерального округа по биатлону, третье место на Первенстве Приволжского Федерального округа по легкой атлетике в помещении, первое общекомандное место  в  Первенстве РМ по биатлону, первое место  регионального этапа соревнований по футболу «Колосок», второе место в республиканском турнире по футболу, посвященного участникам специальной военной операции,   3 место в республиканском финале соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», первое общекомандное место в Первенстве РМ по вольной борьбе, первое место во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка юных», первое место в региональном финале ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ, первое  место в региональном финале Всероссийских соревнований «ЛОКОБАСКЕТ», третье место во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры».

На уровне района проведены и организованы соревнования республиканского уровня, в которых приняли участие более 800 спортсменов - это открытое Первенство Ичалковского муниципального района по вольной борьбе  на призы Главы Ичалковского муниципального района, Кубок Ичалковского муниципального района по бегу, памяти Чемпиона вооруженных сил СССР, Мастера спорта СССР А.В.Викторова, открытые  районные  соревнования по лыжным гонкам, посвященные Ветерану лыжного спорта - Ситкину Юрию Васильевичу, году защитника Отечества и  80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, «Почетного динамовца» Константина Кокурина.

По сравнению с 2024 годом, хочется отметить следующие виды спорта, которые показали наиболее высокий результат: футбол, лыжные гонки, биатлон, вольная борьба.  Но есть и недоработки – это третье место в «Президентских спортивных играх» и нет призового места в «Президентских спортивных состязаниях».

Система среднего профессионального образования.

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» является Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования.

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» является одним из старейших учебных заведений РМ.  Со дня его открытия колледж готовит специалистов среднего звена агропромышленного комплекса.

В настоящее время обучение в колледже проходит по следующим программам:

-Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;

- Ветеринария;

- Экономика и бухгалтерский учет;

- Агрономия;

- Зоотехния;

- Сетевое и системное администрирование;

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – Ромодановский филиал.

В 2025году было выпущено106 квалифицированных специалистов среднего звена. 59- выпускников –Ромодановский филиал. На сегодняшний день в колледже обучаются 287 студентов  на очном отделении и 119 –на заочном.  33 студента на очном и 4 на заочном отделениях обучаются на коммерческой основе. 136 студентов обучается в Ромодановском филиале. Контрольные цифры приема на 2025-2026 учебный год выполнены на 100%. Выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг по реализации общеобразовательных программ среднего профессионального образования -100%. Трудоустройство выпускников составило-74%.

На базе колледжа в настоящее время функционируют: спортивный клуб «Фаворит», Медиацентр, «Движение первых», поисковый отряд «Подвиг», спортивные секции, технический кружок «Апгрейд легковых автомобилей».

Колледж является площадкой проведения Регионального чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» 2025 г. по компетенциям «Ветеринария», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Бухгалтерский учет», «Обслуживание тяжелой техники». Студенты колледжа являются победителями Регионального этапа чемпионата по данным направлениям.

В ноябре 2025 года студенты колледжа  стали призерами Международного конкурса профессионального мастерства «Агропрофи-2025» (3 место) г. Пенза и открытого дистанционного конкурса по латинскому языку «Vet-лингва» Международной олимпиады «Vet-таланты» по УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния (2 место) г. Сердобск.

Команда колледжа стала призером в Республиканском конкурсе Навигаторы детства «Траектории движений». Студент 2 курса Носков Артем стал победителем Республиканского конкурса «Гордость моей Родины» по направлению «Не померкнет слава героев» с работой «Жизненный  путь  и подвиг Носкова Сергея Владимировича». Студент 2 курса Зобков Макар занял первое место в конкурсе творческих работ, посвященных вкладу советских граждан в Великую Победу «Без права на забвение».

За активное участие колледжа в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее» было привлечено 35000 рублей. Участниками мастер-классов, проведенных преподавателями колледжа, в рамках данного проекта по компетенции «Ветеринария» стали ученики 6-11 классов Республики Мордовия.

За 2025 г. значительно укрепилась материально-техническая база колледжа. Был завершен ремонт музея колледжа, закуплен музейный инвентарь и мебель на сумму более 200тыс. руб. Отремонтировано 3 учебных кабинета за счет внебюджетных средств на сумму более 2-х млн. руб. Закуплена мебель и кухонное оборудование в общежитие колледжа. Обновлено оборудование для столовой. Благоустроена территория колледжа на сумму более 2 млн. руб.

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж им. С.М. Кирова» В ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» обучается 435 студентов, из них 379 на очном и 56 на заочном отделении. Педагогический коллектив состоит из 46 преподавателей и мастеров производственного обучения. Все педагоги своевременно проходят повышение квалификации, стажировку в современных Центрах повышения квалификации кадров среднего профессионального образования.

Колледж является базовой профессиональной образовательной организацией, где реализуется координация развития инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального образования, разрабатывается и внедряется сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными организациями Республики Мордовия для обеспечения условий доступности получения профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В 2025 году открыты мемориальные доски выпускникам колледжа, погибшим на СВО Сурайкину Г. Д., Королеву В. И.

В процессе конструктивного взаимодействия Управления образования администрации Ичалковского муниципального района и ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» открыты и успешно работают психолого-педагогические классы на базе МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа им. Е.В. Тягушева». На базе колледжа школьники МОБУ «Кемлянская СОШ» и МОБУ «Ичалковская СОШ» осваивают «первую рабочую профессию» в рамках профессионального обучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и «Помощник воспитателя» соответственно.

В 2025 году педагоги колледжа приняли активное участие в деловой программе национальных чемпионатов профессионального мастерства «Профессионалы» и «Абилимпикс». Преподаватели являются постоянными участниками международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских научно-практических конференций, семинаров, практикумов; обладателями призовых мест Всероссийских профессиональных конкурсов «Педагогический поиск», «Моя лучшая методическая разработка», Республиканских конкурсов «Педагогический дебют» и «Лучшие инклюзивные практики»

В 2025 году на базе колледжа организованы и проведены мероприятия различного уровня: III Международная и XVI Всероссийская научно-практическая конференции «Межкультурный диалог народов России и Белоруссии»; Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-Рукодельница»; Республиканская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса; Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Мордовия по компетенциям: Технологии физического развития, Вожатская деятельность, Дошкольное воспитание; Республиканский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; Региональная олимпиада профессионального мастерства среди студентов СПО РМ по специальности 49.02.01 «Физическая культура»; Региональная олимпиада профессионального мастерства среди студентов СПО РМ по укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки».

На протяжении 2025 года преподаватели колледжа принимали активное участие в экспертной деятельности на федеральном, межрегиональном и республиканском уровнях; в профессионально-общественной экспертизе дополнительных профессиональных программ образовательных организаций Российской Федерации.

Результатом конструктивной работы коллектива педагогов и студентов являются победы и призовые места в олимпиадах и конкурсах разного уровня. По итогам 2025 года студенты колледжа стали победителями XV Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного творчества «Параскева-рукодельница»; Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» компетенциям Дошкольное воспитание, Вожатская деятельность, Технологии физического развития; Республиканского фестиваля «Танцуют все 2025» «Волна эмоций»; Республиканского конкурса видеороликов на лучшее исполнение произведений А.П. Чехова, посвященном 165-летию со дня рождения автора; Республиканского конкурса-фестиваля патриотической песни «Мы – внуки Победы»; Республиканской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.
      Студенты колледжа совместно со своими наставниками имеют достойные результаты в реализации федерального проекта «Код будущего», единой модели профориентации «Билет в будущее», во Всероссийском фестивале «Ярмарка профессий», во Всероссийском конкурсе «Студент СПО -2025», в республиканском чемпионате «Что? Где? Когда?», в республиканском фестивале физкультурно -спортивного комплекса «ГТО», в мероприятиях для студентов с инвалидностью и ОВЗ: республиканском конкурсе «Моя история успеха» и республиканской олимпиаде «Творчество без границ».

На данный момент одной из актуальных проблем профессиональной образовательной организации является установка забора по периметру колледжа в целях антитеррористической защищенности и капитальный ремонт учебного корпуса и здания общежития.

Степень реализации основных мероприятий составила 95,2 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 112,7 %, что говорит о высокой эффективности программы.

16. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе

Республики Мордовия»

Объем финансирования составил 61 723,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 84,2 тыс. руб., или 100% к плану;

республиканского бюджета 21,0 тыс. руб., или 100%;

местного бюджета 59 466,6 тыс. рублей или 100,2 % к плану;

внебюджетные средства 2 151,4 тыс. руб. или 100,0% к плану.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 25 февраля 2019 года № 60.

Ичалковский район – один из исторических и культурных районов Республики Мордовия. Учреждения культуры района сегодня являются для жителей сельских поселений местом, где можно реализовать свои творческие способности в различных направлениях. Они стали местом коллективного общения, информационным полем, пространством для формирования общественного мнения. Именно поэтому деятельность этих учреждений на современном этапе выходит за рамки культурно-досуговой и становится социокультурной.

Деятельность в сфере культуры  Ичалковского муниципального района направлена на развитие сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно – досуговой, просветительской деятельности, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям культуры. К главной цели деятельности относится не только сохранение культурного потенциала района, но и эффективное его использование, укрепление материальной базы и изыскание дополнительных источников финансирования, обеспечение условий для свободной творческой деятельности коллективов.

Повышение качества жизни населения неразрывно связано с повышением доступности культурных благ, качеством культурного обслуживания населения, расширением спектра культурных услуг, оказываемых на основе современных творческих и иных технологий, вовлечением населения в культурную деятельность.

С 2017 года значение показателя «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, музеями  от нормативной потребности» составляет 100 процентов.  В Ичалковском муниципальном районе функционируют 2 юридических лица:

- МБУДО «Ичалковская ДШИ»;

- МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ (общедоступная библиотека – 27 ед., Центральная районная библиотека – 1 ед., Детская библиотека – 1 ед., музей  - 1 ед., Автоклуб – 1 ед., Районный дом культуры – 1 ед., Центр молодёжного досуга – 1 ед., Дом культуры – 21 ед., клуб – 6 ед.). Таким образом, функционируют 30 учреждений досугового типа (сетевых единиц), 29 общедоступных библиотек, 1 музей,  в отчетном году сеть учреждений культуры не изменилась.

В своей работе учреждения культуры взаимодействуют с  Администрацией района и сельских поселений, Управлением образования, КПДН и ЗП, отделом ЗАГС, Социальной защитой населения по Ичалковскому району, Центром занятости,  ММО «Ичалковский» МВД России, образовательными организациями и общественными объединениями, ССУЗами, Национальным парком «Смольный», храмами района.

В рамках взаимодействия с сетевыми единицами в 2025 году рассматривались вопросы исполнения требований законодательства, регулирующих деятельность учреждений культуры, оценки эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей, по организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в рамках дистанционного обучения, об организации работы по пожарной безопасности и мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях, обсуждалось выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры, вопросы по ремонтам учреждений культуры, требования к сайтам учреждений, подготовке учреждений к новому учебному году, вопросы реализации национальных проектов в сфере культуры и другие.

Стратегической целью деятельности учреждений культуры района является  совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации, приобщение населения к культурному наследию Республики Мордовия. Эффективное управление и обеспечение выполнения поставленных целей и задач учреждениями культуры Ичалковского муниципального района реализуется программно-целевым методом, обеспечивающим комплексный подход к достижению запланированных показателей, используются также проектный метод, методы мониторинга, анализа и оценки.

Основные итоги деятельности учреждений культуры района в отчетный период:

– обеспечено выполнение целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 – «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся», «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», «увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 2019 годом»;

– обеспечено достижение плановых значений показателей и результатов региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

– обеспечен рост показателей деятельности учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музея, ДШИ на селе, в т.ч. числа клубных формирований и кружков, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи.

При реализации национального проекта «Культура» на территории области особое внимание уделяется целевым показателям: увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателями 2019 года и укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Достижение целевых показателей осуществляется в комплексе мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого жителя благодаря созданию новых и современных инфраструктурных объектов.

В рамках выполнения задачи Стратегии-2030 по реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку русского языка, формирование и продвижение культуры чтения, библиотеками области осуществляется библиотечное обслуживание населения. Сеть общедоступных библиотек района  включает 29 единиц, в том числе 1 Центральная районная библиотека, 1 Детская библиотека им. И.П. Кривошеева, 29 сельских общедоступных библиотек.

В целом результатом деятельности учреждений культуры в 2025 году стало предоставление качественных муниципальных услуг: стабильная посещаемость музея, библиотек; количество и качество проведённых культурно-досуговых мероприятий; внедрение инновационных методов и приёмов культурно-досуговой деятельности.

В целях расширения информационного пространства учреждениями, подведомственными управлению, ведутся страницы в социальной сети «В Контакте». Продолжена работа по наполнению разделов официальных сайтов Центра культуры и ДШИ. На цифровых ресурсах установлены ведомственные счетчики. Постоянно в течение года в новостном блоке сайтов размещаются информация и афиши о праздничных мероприятиях. Учитывая, что район недостаточно оснащен интернетом из-за отсутствия технической возможности, поэтому для нашего района актуально информирование населения о мероприятиях через районную газету «Земля и люди» и информационные стенды (афишницы).

Актуально для района – отсутствие профессиональных специалистов, идет отток молодежи, уменьшается количество участников молодежного движения, как следствие участниками мероприятий становятся дети и возрастное население. Учреждения культуры ищут и пробуют разные формы работы с посетителями, иногда далеко не новыми и без использования современных средств: уличные акции, яркие афиши на бумажном носителе, раздача рекламных буклетов, адресные пригласительные, концертные программы с элементами игр и разыгрыванием призов. В решении проблемы доступности жителей сел к культурно-досуговым мероприятиям практикуются выездные культурно-массовые мероприятия.

На базе  учреждений работают 151 творческих самодеятельных коллективов,  клубов по интересам. Вовлекая жителей, в том числе детей и подростков в творческую среду, сотрудники  учреждений культуры стремятся поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному обществу, способствуют духовному обогащению детей, молодежи, их нравственному росту.

В 2025 г. в Ичалковском муниципальном районе в мероприятиях сферы культуры, а также по благоустройству памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,  задействовано 167 волонтеров, зарегистрировано на платформе Добро.ру - 119 человек, количество волонтеров, закрепленных за объектами культурного наследия – 73 человека.

МБУДО «Ичалковская ДШИ» стала победителем Гранта Президентского фонда культурных инициатив в области проектов креативных индустрий под названием «Страницы истории и творчества».

Президентский фонд культурных инициатив позволил сохранить процесс культурного наследия, который ставил перед обществом задачу сохранения исторической памяти о них и о их жителях, ведь Ичалковская художественная школа является первой сельской художественной школой в РСФСР, в стенах которой трудились замечательные мордовские художники П. Ф. Рябов, Н. П. Рожков, а музыкальная школа базируется в здании 1880 года постройки. Современные информационные технологии позволяют создавать, хранить, предоставлять широкой общественности электронные ресурсы. В целях развития общественной активности и чувства патриотизма были вовлечены к участию в проекте историки, библиотечные, музейные, работники, действующие педагоги и учащиеся детской школы искусств, а также педагоги-ветераны и выпускники. Главным результатом реализации проекта стало широкое вовлечение активных граждан в процесс сохранения исторической памяти об Ичалковской детской школе искусств. Широкая доступность результатов проекта была обеспечена путем организации библиотечных и музейных выставок, публикаций статей в местной печати. Собрана и систематизирована информация из воспоминаний педагогов-ветеранов о различных периодах работы детской школы искусств, действующих педагогов и учащихся, выпускников в виде книги-альбома, которая стала художественно-педагогическим наследием и достоянием поколений.

МБУДО «Ичалковская ДШИ» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в 2024 году награждена Дипломом 1 степени регионального этапа общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств», стала участником II тура общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».

В Центре культуры работают 5 добровольческих клубов («Поколение NEXT», «Бюро добрых дел», Добровольческий клуб «VcesVou», «Серебряные волонтёры», «Перспектива»).

Учреждения культуры  в 2025 году стали новыми  точками притяжения для разных категорий населения.

Степень реализации основных мероприятий равна 100,0 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 100,5%. Данная программа работает и является высокоэффективной.

17. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе»

Финансирование за счет средств местного бюджета произведено в сумме 146,5 тыс. рублей, или 82,9 % к плану (план 176,6 тыс. рублей)

Муниципальная программа развития физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе предусматривает выполнение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва и успешных выступлений спортсменов Ичалковского муниципального района на республиканской, российской и международной аренах. Утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 720.

В последние годы в районе сложилась благоприятная тенденция к развитию массовых занятий физкультурой и спортом.

В районе уделяется большое внимание развитию любительских видов спорта. Уже 11 лет успешно стартует районная спартакиада, включающая в себя все возрастные группы и охватывающая всю территорию района. С большим успехом функционируют группы здоровья в вечернее время. Так же, уделяется большое внимание развитию семейного спорта (спартакиады, подготовка к сельским зимним и летним сельским играм). В районе традиционно развивались и развиваются интеллектуальные виды спорта (шахматы, русские шашки). Отделом по физической культуре и спортом были приобретены шахматные часы и доски, для занятий и выступлений уже выше любительского уровня. Большое внимание и содействие  руководством района уделяется развитию дворовых видов спорта, созданы все условия для увеличения числа дворовых команд (пока функционируют хоккей, футбол).

В районе созданы все условия, база, структуры для успешной реализации комплекса ГТО всех категорий граждан (от 6 до 70 лет). Ведется большая разъяснительная и агитационная работа для привлечения как можно большего количества граждан  и успешной сдачи нормативов. На территории Р-Баевского сельского поселения установлена площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.

За последние годы в районе складываются условия для увеличения числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом. В районе функционирует  ДЮСШ  и Физкультурно-оздоровительный комплекс.

В    2025  году в Ичалковскую детско – юношескую спортивную школу зачислено  967 учащихся  по 12  направлениям таким как, греко-римская борьба, вольная борьба, волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, ВМХ, армрестлинг, плавание.

Образовательный  процесс ведут 22  тренера – преподавателя, из которых 14  – основных работников и 8 – внешних совместителей.

На базе общеобразовательных школ организованны следующие секции: баскетбол (МОБУ «Кемлянская СОШ»), ВМХ, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, волейбол (МОБУ «Ичалковская СОШ»), греко – римская борьба (МОБУ «Оброченская СОШ»), лыжные гонки, вольная борьба (МОБУ «Смольненская ООШ»), волейбол (МОБУ «Рождественская СОШ»).

На базе физкультурно – оздоровительного комплекса им.                   М.Т. Шубиной: легкая атлетика, вольная борьба, футбол, армрестлинг.

Всего за 2025 проведено 29 районных соревнований, участие приняли  1517 учащихся.  В соревнованиях на республиканском уровне приняли участие  2108 учащихся (победителями и призерами стали 562 учащийся)  из МОБУ «Кемлянская СОШ имени Героя Советского Союза Е.В. Тягушева», МОБУ «Ичалковская СОШ», МОБУ «Смольненская ООШ», МОБУ «Рождественская СОШ», МОБУ «Оброченская СОШ» им.Ф.В.Ванина., МОБУ «Б – Сыресевской СОШ», ОСП МОБУ «Оброченская СОШ им.Ф.В.Ванина  в с.Лада»,  в соревнованиях на уровне Первенства Приволжского Федерального округа и на Всероссийском уровне 182 учащихся (победителями и призерами стали 47 учащихся) из МОБУ «Кемлянской СОШ», МОБУ «Ичалковской СОШ», МОБУ «Оброченская СОШ», МОБУ «Рождественская СОШ», МОБУ «Смольненская ООШ».

Самыми значимыми результатами можно считать второе и третье место на Чемпионате России по спортивной ходьбе, второе место на Первенстве Приволжского федерального округа по биатлону, третье место на Первенстве Приволжского Федерального округа по легкой атлетике в помещении, первое общекомандное место  в  Первенстве РМ по биатлону, первое место  регионального этапа соревнований по футболу «Колосок», второе место в республиканском турнире по футболу, посвященного участникам специальной военной операции,   3 место в республиканском финале соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», первое общекомандное место в Первенстве РМ по вольной борьбе, первое место во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка юных», первое место в региональном финале ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ, первое  место в региональном финале Всероссийских соревнований «ЛОКОБАСКЕТ», третье место во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры».

На уровне района проведены и организованы соревнования республиканского уровня, в которых приняли участие более 800 спортсменов - это открытое Первенство Ичалковского муниципального района по вольной борьбе  на призы Главы Ичалковского муниципального района, Кубок Ичалковского муниципального района по бегу, памяти Чемпиона вооруженных сил СССР, Мастера спорта СССР А.В.Викторова, открытые  районные  соревнования по лыжным гонкам, посвященные Ветерану лыжного спорта - Ситкину Юрию Васильевичу, году защитника Отечества и  80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, «Почетного динамовца» Константина Кокурина.

По сравнению с 2024 годом, хочется отметить следующие виды спорта, которые показали наиболее высокий результат: футбол, лыжные гонки, биатлон, вольная борьба.  Но есть и недоработки – это третье место в «Президентских спортивных играх» и нет призового места в «Президентских спортивных состязаниях».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2025 году сложилась на уровне 65 %, что выше планового показателя на 21,5%.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2025 году составила 78,5 %, что на 5,5% ниже целевого значения на 2025 год.

За последние годы в районе складываются условия для увеличения числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом.

Вывод: программа работает и может быть признана целесообразной к финансированию на 2026 год с учетом корректировки объемов финансирования.

18. О ходе реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил 95 тыс. рублей или 100 % к плану.

Программа разработана исходя из тесной взаимосвязи целей молодежной политики и патриотического, духовно-нравственного воспитания населения района, социально-экономической политики района.

Утверждена Постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 9 октября 2020 года № 467.

В последние годы ценностные ориентации населения, а в особенности молодежи, претерпевают изменения, что является результатом кризиса ценностей в российском обществе. На этом фоне особенно беспокоящим становится широкое распространение среди населения комплекса гражданской неполноценности. В результате у молодежи в большом дефиците оказались те качества личности, которые воздействуют на сохранение связей во всех типах общностей, начиная с семьи и заканчивая государством. Среди этих качеств - гражданственность, долг, патриотизм. Но, несмотря на трудности, с которыми приходится ежедневно встречаться, более половины сохраняют оптимизм и веру в то, что для них возможны изменения к лучшему, многие молодые люди видят себя в качестве граждан новой России, сохраняют патриотическое отношение к культуре страны.

Таким образом, государственная молодежная политика не относится к узкой и исключительной компетенции органов по делам молодежи и рассматривается как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

На территории района действую  поисковые отряды: 2 отряда, 36 членов.

1. Отряд «Патриот им. Виктора Лобурева» - 20 чел.

2. Отряд «Подвиг» - 16 чел.

В образовательных учреждения Ичалковского района  сформированы юнармейские отряды: 7 отрядов 181 человек.

Активисты районного поискового отряда в 2025 году приняли участие в республиканском патриотическом марафоне «Герои рядом» (27-28 марта в с. Паракино Б.Березниковского района); ездили в экспедиция в город Калуга село Харинка (с 26.04.2025 по 06.05.2025г.), в мае 2025 года отряд принял участие в «Республиканской полевой школе юного поисковика» на базе учебно-методического центра «Специальное управление гражданской защиты» Большеберезниковского района;  23 ноября бойцы отряда «Патриот им. В. Лобурева» Ичалковского педагогического колледжа и бойцы отряда "Подвиг" Кемлянского аграрного колледжа приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летию Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск»; 18 ноября 2025 года на базе Средней общеобразовательной школы № 28 г. Саранск бойцы отряда «Патриот им. В. Лобурева» Ичалковского педагогического колледжа в рамках реализации проекта «Архивно-полевая экспедиция «Ушедшие в бессмертие» приняли участие в мероприятии - кейс-стади «Архивный план». Бойцы поискового отряда ГБПОУ Кемлянского аграрного колледжа «Подвиг» наводят порядок на могилах ветеранов Великой Отечественной войны; приняли участие в Военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж» времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в с. Николаевка, Большеберезниковского муниципального района (27 января 2025 г.)

Также с целью формирования патриотизма и сохранения исторической памяти в течение года проходят патриотические мероприятия и акции: Всероссийская акция «Блокадный хлеб», акция «Письмо солдату» патриотические акции «Георгиевской ленточка», «Свеча памяти», «Снежный десант», «Окна Победы», «Стена Памяти», благотворительная акция «Красная гвоздика», проведение уроков мужества и активно принимаем  участие в Международной акции «Тест по истории Великой отечественной войны.

Организация работы волонтерских отрядов в муниципальном районе (количество отрядов, количество волонтеров):

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» оказывалось содействие развитию волонтерского движения. На территории района  12 отрядов в составе 230 волонтеров и 7 клубов в составе 149 волонтеров, из числа школьников, студентов и молодых людей,  возрастной категории 35+ лет, которые в течение года принимают участие в организации мероприятий, форумах, акциях и оказывают добровольческую помощь.

1. Волонтерский отряд «Вместе» 25 человек.

2. Волонтерский отряд «Импульс» 105 человек.

3. Волонтерский отряд «Благотворец» 11 человек.

4. Волонтерский отряд «Новое поколение» 10  человек.

5. Волонтерский отряд «Инициатива добра» 15 человека

6. Волонтерский отряд «Новое поколение»  9  человек.

7. Волонтерский отряд Добрые сердца»  13 человек.

8. Волонтерский отряд «Открытые  сердце» 12 человек.

9. Волонтерский отряд «ДоброВолец» 5 человек.

10.Волонтерский отряд «Добродетель» 11 человек.

11.Волонтерский отряд «Юность» 10 человек.

12.Волонтерский отряд «Добрые сердца» 4 человек.

13.Волонтерский клуб «Бюро добрых дел» 15 человек.

14.Волонтерский клуб «Поколение NEXT» 15 человек.

15.Волонтерский клуб «Серебряные волонтеры» культуры 14 человек.

16.Волонтерский клуб «Дорогою добра» 15 человек.

17.Волонтерский клуб  «ВсеСвои» 30 человек

18.Волонтерский клуб «Серебряные волонтеры #Мывместе» 30 человек.

19.Волонтерский клуб «Волонтеры Ичалковского района» - 30 человек.

Важные добровольческие проекты, реализуемые на территории муниципального района:

Ежегодная акция "Собери ребенка в школу" по сбору вещей и школьных принадлежностей для малообеспеченных детей.

Акция «Месячник пожилых людей» в течение месяца волонтеры помогают долгожителям района (закупка продовольственных продуктов)

Акция "Добро сердец" по сбору вещей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Акция "Дорога к обелиску" в рамках которой, волонтёры приводят в порядок памятники войнам, павшим в годы ВОВ, а также воинские захоронений.

Акция «Снежный десант» в рамках которой,  волонтеры расчищают территории  памятников от снега, прилегающий территорий частных домов, людей преклонного возраста оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Штаб #МЫВМЕСТЕ оказывает помощь семьям военнослужащих, формирует посылки военнослужащим в зону СВО.

Добрые уроки в рамках "Марафон Добра". В общеобразовательных организациях проходят классные часы, беседы, просмотры фильмов о волонтерстве.

Ичалковская молодежь принимает участие в выездной обучающей программе «ПРОДобро", которая проходила на базе пансионата "Орбита" (Большеберезниковский район, с. Пермиси).

В 2025 года, в области реализации государственной молодежной политики, молодежь Ичалковского муниципального района приняло участие в грантовых конкурсах: «Росмолодежь. Гранты 1 сезон», всего было подано  10 проектов, «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты», всего было подано  6 проекта, участие в грантовом конкурсе в рамках республиканского гражданско-патриотического форума  подано-2 проекта.

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни среди молодежи:

Ежегодно проводятся мероприятия среди обучающихся образовательных учреждений и населения Ичалковского район с целью приобщения к здоровому образу жизни, профилактики табакокурения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. Профилактика проводилась в форме практических занятий, лекций, бесед, массовых акций, круглых столов, игровых профилактических программ, викторин, квестов. Так же происходило активное информирование подростков о телефоне доверия для молодежи, позвонив по которому можно поделиться проблемами и получить поддержку.

Организация культурно-досуговой деятельности молодежи:

В течение года  прошли такие мероприятия:

Игровой квест «Веселый час в мире игр», Игровая программа «Есть в марте день особый...», Встреча "Семья и семейные ценности", Молодежная игра «Дело было вечером», активисты посетили Республиканский выездной лагерь-семинар «Трансформация», Республиканский лагерь актива «Столица», в ноябре - активная молодежь по проекту «Больше чем путешествие» отправились на экскурсию в Казань и Самару, команда "Auytisti " ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж" заняла первое место  в дисциплине Dotа 2 в  Межрегиональном турнире по киберспорту "Игрок", 3 декабря сборная команда «Свой вариант» Ичалковского муниципального района  участник  Детского кубка Главы Республики Мордовия по КВН.

Развитие информационного пространства для молодежи Ичалковского муниципального района:

Анализ источников получения молодежью информации подтверждает общую тенденцию снижения значимости традиционных источников информации и увеличение электронных. Лидирующие позиции для молодежи занимают Интернет и телевидение. Сегодня социальные сети являются мощным коммуникативным средством.

На площадке социальной сети «В Контакте» работает группа «Молодежь Ичалки».

Общее количество посещений сообщества «Молодежь Ичалки» в сети Интернет составило 17 600 тыс. человек

Освещено более 845 молодежных мероприятий за 2025 год.

На территории Ичалковского муниципального района созданы и работают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Эти комиссии организуют работу по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди детей и подростков, осуществляют контроль проведения воспитательной работы с несовершеннолетними.

Ведется индивидуальная работа по вопросам нравственности (беседы-размышления) с трудными подростками и подростками из группы «риска». Работа по вопросам привлечения трудных подростков и подростков из группы «риска» ведется постоянно, как работниками отдела образования, молодежной политики и охраны прав детства, так и работниками ПДН, КДН, руководителями кружков, секций.

Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составил 100,0 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 107,6%.

В целом уровень эффективности реализации программы свидетельствует о высокой  эффективности программы.

19. О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном районе»

В 2025 году в Ичалковском муниципальном районе работала муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном районе».

Программа разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер по противодействию наркоугрозе и ориентирована на совершенствование профилактики наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2025 году, было выполнено в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

Система образования Ичалковского муниципального района представлена 19 образовательными учреждениями, среди которых: 5 средних общеобразовательных школ, 1 основная, 7 дошкольных образовательных учреждений, 1 организация  дополнительного образования детей, 5 структурных подразделений (1 дошкольное учреждение при школе, 1 учреждение дополнительного образования и 3 структурных подразделения при общеобразовательных школах).

В связи  с низким контингентом обучающихся закрыто ОСП МОБУ «Оброченская СОШ им. Ф.В. Ванина в  пос. Октябрьский» (6 учащихся) и дошкольное учреждение при МОБУ «Б-Сыресевская СОШ» (2 воспитанника).  Гуляевская и Кергудская основные школы реорганизованы  в ОСП Кемлянской средней школы.

Контингент обучающихся на 1 сентября 2025-2026 учебного года  - 1316, что на 51 ученика  меньше, чем на начало прошлого учебного года. Однако, количество первоклассников увеличилось  со  102 до 116.

В 10 класс поступили  более 40% выпускников ( в прошлом году-33%). 28 % выпускников 9-х классов поступили в Ичалковский педагогический колледж и  Кемлянский аграрный, в другие образовательные учреждения Мордовии-26% .

Из 59  выпускников 11-х классов стали студентами  ВУЗов Мордовии                            45 чел.(76,3%) (в прошлом году -60%) , в ВУЗы за пределы республики пошли учиться  9 чел.(15%)    ( в прошлом году -31%) ,  в СУЗы- 4 чел.(6,7%)( в прошлом году -9%).

Врачи различных специальностей ГБУЗ РМ "Ичалковская ЦРБ            им. А.В. Парамоновой" принимали участие в родительских собраниях, в беседах с трудовыми коллективами, читают лекции о формировании устойчивых стереотипов здорового образа жизни среди различных категорий населения. Информация о вреде злоупотребления алкоголем, наркотиками и психоактивными веществами, курением, о ВИЧ-инфекции изложена в форме санитарных бюллетеней, брошюр, оформлены уголки здоровья, стенды в школах, СУЗах и ФАПах, опубликованы статьи в районной газете «Земля и люди».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ичалковского муниципального района сообщает следующую информацию.

За 12 месяцев 2025 года территориальным отделом содействия занятости населения по Ичалковскому району ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Республики Мордовия» оказано содействие 53 несовершеннолетним от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в трудоустройстве на временные работы по уборке и благоустройству населенных пунктов.

За 12 месяцев 2025 года в ГБУЗ РМ «Ичалковская ЦРБ имени А.В. Парамоновой» зарегистрировано 158 случаев, когда несовершеннолетние, получили травмы, из них 1  отравление  с целью попытки суицида. Случаев гибели детей не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2025 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав была проведена следующая работа по предупреждению, пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а именно:

- проводились рейдовые мероприятия по несовершеннолетним и их семьям, находящихся в социально опасном положении, с целью выявления детей безнадзорных, беспризорных, занимающихся бродяжничеством, употребляющих наркотические и одурманивающие средства (таковых не выявлено);

- на заседаниях комиссии ведутся беседы с родителями несовершеннолетних об отношениях в семье, о правильном исполнении родительских обязанностей, воспитанию детей.

В образовательных учреждениях совместно с органами системы профилактики Ичалковского района постоянно проводятся мероприятия по профилактике и предотвращению административных правонарушений, противодействию потребления наркотических средств. На классных часах, диспутах, тренингах подростки обсуждают вопросы законопослушного поведения в обществе. Ежедневно работают спортивные секции и кружки, что позволяет занять несовершеннолетних, студентов в свободное от учебы время. На примере выдающихся спортивных достижений пропагандируется здоровый образ жизни.

В  рамках межведомственного взаимодействия на территории Ичалковского района за 12 месяцев 2025 года проведены оперативно- профилактические операции: «Лидер», «Стоп Спайс», «Твой выбор», «Защита», «Полиция и дети», «Телефон доверия», «Безопасные окна», «Чистое поколение», «Подросток -2025», месячник «Неблагополучная семья», акция «Безопасное детство».

За 12 месяцев 2025 на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 65 протоколов об административном правонарушении.

В отношении родителей поступило 34 протокола по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – из них рассмотрены 34, вынесено 21 предупреждение, 13 штрафов на сумму 4900 рублей.

В отношении несовершеннолетних поступило 31 протокол, из них 31 рассмотрены,  назначено 28 штрафов на сумму 127000 рублей, 1 предупреждение, 2 дела прекращено:

по части 1 ст.12.29 КоАП РФ – 1, вынесено предупреждение;

по  ст.6.1.1 КоАП РФ – 1 вынесен штраф на сумму 5000 рублей;

по части 1 ст.12.1 КоАП РФ – 5, вынесены штрафы на сумму 2500 рублей;

по ст.12.6 КоАП РФ – 1, вынесен штраф на сумму 1500 рублей;

по части 1 ст.12.7 КоАП РФ – 12, вынесены штрафы на сумму 67000 рублей;

по части 3 ст.12.8 КоАП РФ – 1, вынесен штраф на сумму 45000 рублей;

по части 2 ст.12.37 КоАП РФ – 5, вынесены штрафы на сумму 4000 рублей;

по части 1 ст.12.37 КоАП РФ – 1, прекращен за отсутствием состава правонарушения;

по части 4 ст.12.2 КоАП РФ – 1, прекращен за отсутствием состава правонарушения;

по  ст.19.13 КоАП РФ – 1, вынесен штраф на сумму 1000 рублей;

по  ст.20.21 КоАП РФ – 2,  вынесены штрафы на сумму 1000 рублей;

На 20 заседаниях комиссии рассмотрено 65 материалов (все при участии сотрудников прокуратуры), привлечено к административной ответственности 63 человека, из них 34 родителя, 19 несовершеннолетних, 2 материала прекращено.

В рамках применения мер общественного воздействия  по Закону РМ №26-З «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия» были вынесены предупреждения 18 несовершеннолетним (17 за совершение административных правонарушений  до достижения 16 летнего возраста, 1 за совершение общественно- опасного деяния по ст.168 УК РФ).

Признано находящимися в социально - опасном положении 7 несовершеннолетних, 11 семей. Прекращено проведение индивидуально- профилактической работы в отношении 9 несовершеннолетних, 10 семей.

На 25.12.2025 г. признанными находящимися в социально-опасном положении считаются 26 семьи (в них 54 ребенка); 10  несовершеннолетних.

С целью организации межведомственной работы по предупреждению криминальных проявлений среди подростков ответственными лицами органов системы профилактики проводятся совместные рейды, межведомственные акции и операции, утвержденные Планом работы районной КДН, приводятся в исполнения мероприятия, разработанные и направленные Республиканскими ведомствами (КДН и ЗП РМ, МВД по РМ и иными).

За 12 месяцев 2025 года комиссией проведено 9 организационно- методических мероприятий с органами системы профилактики.

Во всех школах района введена новая должность -советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  Их цель-помочь реализовать идеи детей, вовлечь школьников, педагогов и родителей в единое образовательное пространство. Успешно реализуются проекты: Российское движение школьников, Юнармия, «Большая перемена, «Орлята России». Ежедневно работают спортивные секции и кружки, что позволяет занять несовершеннолетних, студентов в свободное от учебы время. На примере выдающихся спортивных достижений пропагандируется здоровый образ жизни. В школах имеются хор, школьный театр, школьный музей.

В    2025  году в Ичалковскую детско – юношескую спортивную школу зачислено  967 учащихся  по 12  направлениям таким как, греко-римская борьба, вольная борьба, волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, ВМХ, армрестлинг, плавание.

Образовательный  процесс ведут 22  тренера – преподавателя, из которых 14  – основных работников и 8 – внешних совместителей.

На базе общеобразовательных школ организованны следующие секции: баскетбол (МОБУ «Кемлянская СОШ»), ВМХ, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, волейбол (МОБУ «Ичалковская СОШ»), греко – римская борьба (МОБУ «Оброченская СОШ»), лыжные гонки, вольная борьба (МОБУ «Смольненская ООШ»), волейбол (МОБУ «Рождественская СОШ»).

В общеобразовательных учреждениях Ичалковского муниципального района ведётся целенаправленная работа по противодействию наркомании среди несовершеннолетних. Во всех школах реализуется программа «Школа – территория здоровья», где по данному направлению отведён блок мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения несовершеннолетних, предупреждение и пресечение правонарушений. Вся информация о проведении данных мероприятий размещена на школьных сайтах.

В 2025 году в составе отделения социальной помощи семье и детям  сформированы:

-  выездная служба, которая обеспечивает выезды специалистов, в том числе в отдаленные районы, в целях раннего выявления случаев семейного неблагополучия, трудной жизненной ситуации, и оказание своевременной комплексной адресной помощи семьям с детьми, в том числе экстренной психологической помощи, а также срочных услуг. Помощь службы получила 41 семья (72 ребенка);

- социальный сервис «Игротерапевтический кабинет» для организации полезного реабилитационного досуга несовершеннолетних и для проведения комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение психоэмоционального состояния детей и родителей, активизации внутренних ресурсов семьи, восстановление и сохранение позитивных детско-родительских отношений, коррекции поведения. Реабилитационные мероприятия посетили 66 детей.

Орган опеки и попечительства Управления Образования администрации Ичалковского муниципального района в рамках деятельности по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводит работу с гражданами, целью которой является укрепление авторитета семьи и семейных ценностей, а также семейных форм устройства, проводятся плановые и внеплановые выезда в замещающие семьи и семьи опекунов, с целью проверки условий проживания и воспитания детей, динамики из развития.

Одним из перспективных и эффективных направлений в организации содержательного досуга является работа волонтеров, которые оказывают помощь в пропаганде ЗОЖа, участвуют в работах по благоустройству сел, а также являются активными участниками мероприятий и акций. В волонтерских движениях задействованы различные возрастные категории населения. В учреждениях культуры действуют клубные формирования. Для информирования населения используются информационные стенды, социальные сети, печатные средства массовой информации, официальный сайт.

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района созданы 5 добровольческих клубов в рамках проекта «Волонтеры культуры», в которых работают 122 волонтера. Их деятельность затрагивает разнообразные сферы жизни, помогают в проведении мероприятий и помогают разным категориям населения. Во всех учреждениях культуры района проводятся мероприятия антинаркотической направленности, которые формируют осознанное отрицательное отношение к распространению негативных явлений – алкоголизма и наркомании в молодёжной среде (акции, беседы, концерты, спортивные состязания, игровые программы, кинолектории, показ кинофильмов, выставки книг, круглые столы, тематические вечера и мн.др. Очень эффективным методом является театрализованное проигрывание постановочных ситуаций с последующим обсуждением).

Во время летней оздоровительной кампании в Ичалковском районе ежегодно организуется  «Лагерь дневного пребывания», который проводится на базе центра молодежного досуга и сельских домов культуры. Участниками являются дети из малообеспеченных семей, дети, состоящие на профилактическом учете. Во всех культурно – досуговых учреждениях района прошел цикл мероприятий к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. К  Международному Дню отказа от курения и алкоголизма проведены мероприятия: информационный час о вреде курения «Дымящий яд», информационная беседа «За жизнь без табака», информационная акция (раздача листовок) «Дыши свободно», акция  «Скажем дружно – нет курению!» и т.д. Мероприятия, направленные  на формирование  ЗОЖ: беседы «Береги свое здоровье», «Если хочешь быть здоров», «Здоровью – зеленый свет!», «Здоровый образ жизни», день здоровья «Спорт против наркотиков», онлайн - мероприятие «Здоровым быть модно», демонстрация видеофильмов «За здоровый образ жизни».

На протяжении всего 2025 года специалистом по работе с молодежью Ичалковского муниципального района разрабатывается и проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение и предупреждение распространение таких негативных явлений, как безнадзорность, беспризорность, правонарушения несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания, табакокурение, буллинг. Проводились районные фестивали, конкурсы, акции и другие мероприятия, где молодежь активно принимала участие.

ООПН Ичалковского муниципального района совместно с ММО МВД РФ «Ичалковский» проводились рейды, выявлялись административные правонарушения, проводились профилактические беседы с лицами, состоящими на профилактическом учете в отделе. Органы местного самоуправления принимали участие в профилактических мероприятиях, осуществляли подворные обходы, принимали участие в сходах граждан. Должностные лица администраций сельских поселений составляли протокола по фактам административных правонарушений, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 15.06.2015 г. №38-З «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».        На заседаниях административной комиссии Ичалковского муниципального района рассмотрено 38 административных дел. По инициативе глав сельских поселений с участием сотрудников ОНД и ПР Ичалковского и Ромодановского муниципальных районов, представителя районного отделения ВДПО проводятся сходы граждан, где обсуждаются вопросы соблюдения правил пожарной безопасности, жителям частного сектора напоминают о необходимости поддержания в исправном состоянии электропроводки, газовых и отопительных приборов.

На страницах СМИ "Земля и люди" периодически печаталась информация о проблемах наркомании с целью формирования общественного мнения на неприятие данного социального зла.

По реализации Программы достигнуты цели: увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, увеличении доли населения в проведении массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, обеспечение учреждений образования учебно-методическими пособиями по профилактической работе среди подростков по наркозависимости.

Степень выполнения запланированных мероприятий -100%.

Вывод: Программа является эффективной. Реализация Программы Ичалковского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном районе» продолжится в 2026 году.

20. Программа оздоровления муниципальных финансов Ичалковского муниципального района

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами Ичалковского муниципального района характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата.  Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Ичалковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Ичалковского муниципального района и отчета о его исполнении.

Общая степень достижения целей программы составила 192,0 %. Исходя из этого, программа является высокоэффективной.

21. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Ичалковского муниципального района № 619 от 27.11.2018г.

Основная цель программы:	 является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются большое количество дорожно-транспортных происшествии с участием детей и подростков.

Чтобы избежать дорожно-транспортное происшествие, в общеобразовательных учреждениях проводятся различные мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма.

Ежедневно в дошкольных учреждениях, в школах во всех классах на последних уроках проводятся «минутки безопасности», в ходе которых педагоги напоминают детям о соблюдении правил дорожного движения по маршруту «дом-школа-дом». Информация для родителей о важности соблюдения правил дорожного движения, рекомендации о соблюдении правил перевозки детей размещаются на сайте образовательного учреждения.

В 2025 году отделением Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» проводилась работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Работа организовывалась с использованием различных форм и методов обучения (беседы, конкурсы и др.) безопасному  поведению на дорогах.

В 2025 году проводились уроки безопасности, пешеходные экскурсии для первоклассников по безопасному маршруту «Дом-школа-дом», 1 июня сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» совместно с отрядом ЮИД МОБУ «Рождественская СОШ» приняли участие в районном празднике «Путешествие в детство», проведены мероприятия в летних лагерях.

Проводилась работа по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей, незаконно эксплуатирующих транспортные средства. Отделением Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» разработаны письма-предостережения для родителей, в которых подробно разъяснена ответственность родителей, собственников транспортных средств и правовые последствия за нарушения ПДД для несовершеннолетних. Все родители 1478 учащихся Ичалковского района перед летними каникулами ознакомились с информацией и получили письмо под роспись. Вторые экземпляры находятся у классных руководителей

В августе  при подготовке к новому 2024-2025 учебному году отделением ГИБДД ММО МВД России «Ичалковский»  в местах проживания проведено информирование детей и родителей о причинах и условиях ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих вело- и мототранспортом, о правовых последствиях для родителей, допускающих  управление указанными транспортными средствами несовершеннолетними в нарушение ПДД, а также разъяснение основных правил безопасного передвижения на указанных транспортных средствах. Проведено консультирование и профилактические беседы с водителями «школьных автобусов».

В проведенных мероприятиях принимали участие педагоги, учащиеся, воспитанники детских садов, родители, сотрудники местного отделения  ДОСААФ России в Ичалковском районе, студенты Ичалковского педагогического колледжа, представители русской православной церкви, сотрудники Центра культуры и члены Общественного совета при ММО МВД России «Ичалковский», члены «родительских патрулей», юные инспекторы движения, представители администрации Ичалковского района, представители районной газеты «Земля и люди».

На территории Ичалковского района число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими незначительно возросло (13; +8,3%), не допущено роста погибших (1), сократилось число раненых (13; -35%).

На территориях обслуживания Ичалковского и Большеигнатовского районов выявлено 2814 административных правонарушений.

Выявлено 54 лица, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования.

На территориях обслуживания Ичалковского и Большеигнатовского районов проведено 165 оперативно-профилактических мероприятий, в том числе: «Нетрезвый водитель» -51, «Пешеход» -21,  «Перевозчик» -16, «Должник»-1, «Встречная полоса» -13, «Пешеходный переход»-23  «Мотоцикл» -19, «Внимание – дети!»-13.

Отделением Госавтоинспекции проводились мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе в образовательных учреждениях. В средствах массовой информации и Интернет-источниках опубликовано 368 (162;+127,1%) информаций.

Организовано взаимодействие с населением по вопросу информирования полиции о ставших известных им фактах нарушения ПДД.

Все проведенные мероприятия освещались в группе ММО МВД России «Ичалковский» «ВКонтакте», подписчиками которой является почти 2600 человек, а также на страницах районных газет «Земля и люди» (в печатных изданиях и на их страницах в социальных сетях). Информация, фото и видео материалы направлялись в УГИБДД МВД по Республике Мордовия для размещения в республиканских СМИ.

Вывод - реализация программы высокоэффективна.

22. О ходе реализации муниципальной программы Ичалковского муниципального района «Укрепление общественного здоровья»

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья » утверждена постановлением администрации Ичалковского муниципального района № 346 от 05.08.2020 г.

Целью программы является снижение смертности трудоспособного населения на территории Ичалковского муниципального района и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Здравоохранение – наиболее волнующая всех нас тема.

Эта сфера нашей жизни напрямую влияет на качество жизни каждого человека, благополучие семей.

Сельское здравоохранение района представлено центральной районной больницей и включает в себя поликлинику, стационар, врачебную амбулаторию, 21 ФАП, из них 13 с обслуживаемым населением до 300 человек.

В медицинской организации по обслуживанию населения Ичалковского района на сегодня работают 34 врача из них 1 клинический лаборант,  обеспеченность на 10 тыс. прикрепленного населения – 20,4. Средних медицинских работников – 77 чел. или 46,33 чел. на 10 тыс. населения.

За 12 месяцев 2025года на финансирование медицинского учреждения «Ичалковская ЦРБ» из разных источников направлено 208 млн. 412 тыс449.  руб., финансирование было выполнено на 100%

За 12 месяцев 2025года с учетом всех источников финансирования, затраты на одного жителя составили 11,7 тыс. руб.,  в том числе на медикаменты –491 руб.

План по оказанию платных медицинских услуг по итогам 12 месяцев выполнен на 101%, в суммовом выражении поступило 11491,3 тыс. руб. Сбор от физических лиц в общем объеме платных услуг составил 75,9%.

Затраты на 1 койко-день - в круглосуточном стационаре составили – 4495руб. (без оплаты коммунальных услуг).

Стоимость 1 пациенто-дня в стационаре дневного пребывания составляет – 419,56 руб.

Стоимость одного посещения в поликлинике – 1203,9 руб., расход на медикаменты  – 47,59 руб.

Стоимость содержания одного фельдшерско-акушерского пункта за 12 месяцев 2025 года составила –483,8,0 тыс. руб.

Приобретено и безвозмездно получено оборудование на сумму 6146704,62  руб., это гастроскоп гибкий Pentax, дефибриллятор автоматический наружный, комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби», регистраторы амбулаторные для электрокардиографического мониторинга, электрокардиографы одно-трехкамерный миниатюрный ЭКЗТ-01-Р-Д/1, два анализатора паров этанола в выдыхаемого воздуха, аппараты ИВЛ ручные силиконовые, наборы гинекологические «Юнона» и др.

Одним из значимых событий в 2025 году явился капитальный ремонт стационарного корпуса, проведенный в рамках национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В результате в больничном корпусе заменена крыша, отопление, сантехника, в отделении установлена  современная душевая кабина.

Из Республиканского бюджета в рамках проекта «Развитие здравоохранения в Республике Мордовия» субсидировано около 11 млн.руб. на облагораживание территории вокруг корпусов, проведен ремонт дорожного полотна, пешеходных тротуаров, что позволило повысить комфортность пребывания пациентов и качество медицинского обслуживания.

Основными показателями, характеризующими состояние здоровья населения, являются: показатели заболеваемости, выхода на инвалидность и смертности, особенно в трудоспособном возрасте.

За последние годы в районе сохраняется отрицательная демографическая ситуация, на фоне низкой рождаемости остается высокая смертность населения. В Ичалковском районе за 12 месяцев 2025 года – показатель смертности 18,6 на 1000 населения, которая вырос с 18,2 на 1000 населения в сравнении с 2024 годом. Этот показатель остается высоким на фоне установленных целевых значений 17,5 на 1000, увеличение произошло, в том числе,  в связи с временно (на время ремонта) функционирующим на территории района домом интернатом для пожилых людей «Саранский», где смертность среди проживающих ожидаемо высокая. Низкой остается рождаемость – 4,5 на 1000 населения (без учета зарегистрированных в других районах республики), но в сравнении с 2024г. отмечается незначительный рост рождаемости, педиатры обслуживают 74  ребенка рожденных в 2025 году, в сравнении – 60 детей в прошлом году.

Естественный прирост населения отрицательный – -14,1.

По структуре причин общей смертности:

на первом месте – заболевания нервной системы (старшая возрастная группа);

на втором месте – болезни системы кровообращения;

на третьем месте – старость.

Структура  причин смертности трудоспособного населения:

на первом месте – внешние причины;

на втором месте - болезни системы кровообращения;

на третьем месте – злокачественные новообразование.

Значимые показатели работы ЛПУ района - это амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая первичную медико-санитарную помощь. Важную задачу в сохранении здоровья населения играет диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп населения, за 12 месяцев 2025года осмотрено 7021 человек, из них осмотрено 50 трудовых коллективов согласно плана 1790 человек – 100,6%.

При профилактических мероприятиях 98% пациентов с выявленными заболеваниями взяты под диспансерное наблюдение. Углубленная диспансеризация выполнена на 101,3%, углубленное консультирование прошли 2264 человека. При выполнении профилактических мероприятий широко использовалась выездная работа - выездными бригадами осмотрено 3222 человека. Работа мобильных комплексов  позволила приблизить медицинское обслуживание к населению в отдаленных населенных пунктах: бригадой врачей на мобильном ФАП осмотрено 9116 человек, на флюорографическом комплексе получили обследование 1854 человека, на маммографическом комплексе - 5230 человек. Проводилась профилактика сезонных респираторных заболеваний вакцинацией, так  от гриппа вакцинировано 11099 человек, из них детей 1580. Профилактическая работа ведется с участниками СВО и их семьями, санаторно-курортное лечение получили 6 ветеранов боевых действий  и 4 человека из семей участников СВО.

Коечная сеть круглосуточного стационара уменьшилась по сравнению с 2024 годом в связи с приведением в соответствие штатного расписания и утвержденной маршрутизацией пациентов в Республиканские сосудистые и травматологический центры, инфекционную и республиканскую клиническую больницы для современных методов обследования и лечения. Стационарная медицинская помощь оказывается пациентам терапевтического и неврологического профиля, средне-годовое  количество коек составило 17. Обеспеченность населения койками составляет 10,2 на 10 тыс. населения, пролечено 854 пациента.

Остаются проблемы связанные со слабой материально-технической базой для приобретения современного оборудования необходимого для медицинского оснащения,  проведение текущего ремонта подразделений.

В 2026 году приоритетными задачами медицинской организации станут:

- снижение показателей уровня общей и предотвращения детской смертности;

- совершенствование неотложной помощи, усиление профилактических мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма среди населения;

- сохранение устойчивости работы медицинской организации, улучшение качества профилактической работы (диспансеризации определенных групп населения и профилактических осмотров детей и взрослых);

- совершенствование службы охраны материнства и детства, повышение качества медицинской помощи беременным женщинам, матерям, детям, подросткам;

- усиление мероприятий по формированию у населения здорового образа жизни;

- внедрение современных методов диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний;

- совершенствование материально–технической базы медицинской организации;

- развитие информатизации в здравоохранении, теле-медицинских технологий.

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2025 год 342,0 %. Вывод- реализация данной программы является  высокоэффективной.

23. Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2025 году

В 2025 году на территории Ичалковского муниципального района реализовывалось 22 муниципальные программы. Согласно решения Совета депутатов Ичалковского муниципального района «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 26.12.2024 г. № 140 на реализацию государственных программ на 2025 год было предусмотрено 702351,7 тыс. руб. или 93,3 % расходов районного бюджета.

Фактическое исполнение программ составило 692271 тыс. руб. или 98,6 % от плана, экономия бюджетных средств – 10083,7 тыс. руб. (1,4 %).

Информация об исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2025 году в разрезе муниципальных программ приведена в таблице:

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Ичалковского муниципального района в 2025 году разрезе муниципальных программ, тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы | План на 2025 год | Факт за 2025 год | Отклонение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» | 28253,0 | 26040,6 | -2212,4 | 92,2 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе» | 100,0 | 41,8 | -58,2 | 41,8 |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района» | 107,0 | 106,7 | -0,3 | 99,7 |
| 4. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» | 16141,4 | 16141,4 | 0,0 | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» | 91592,7 | 90277,0 | -1315,7 | 98,6 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» | 49758,1 | 46260,7 | -3497,4 | 93,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района» | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе» | 65,0 | 0,0 | -65,0 | 0,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе" | 4195,8 | 4171,5 | -24,3 | 99,4 |
| 12. | Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 888,4 | 530,9 | -357,5 | 59,8 |
| 13. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия » | 55,0 | 0,0 | -55,0 | 0,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Ичалковского муниципального района» | 49519,0 | 49433,0 | -86,0 | 99,8 |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе» | 399248,6 | 396982,8 | -2265,8 | 99,4 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ичалковском муниципальном районе» | 61839,1 | 61723,2 | -115,9 | 99,8 |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе» | 176,6 | 146,5 | -30,1 | 83,0 |
| 18. | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе» | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 |
| 19. | Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 |
| 20. | Программа оздоровления муниципальных финансов Ичалковского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района» | 35,0 | 34,9 | -0,1 | 99,7 |
| 22. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Укрепление общественного здоровья Ичалковского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

24. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование программы | степень реализации основных мероприятий программы, % | эффективность использования финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия» | 85,7 | 93,0 | 168,3 | 156,5 | Высокоэффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие информационных технологий и формирование информационного общества в Ичалковском муниципальном районе» | 100 | 239,2 | 108,6 | 108,57 | Высокоэффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района» | 100,0 | 83,6 | 406,8 | 340,0 | Высокоэффективная |
| 4. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Жилище» | 100,0 | 107,6 | 100 | 107,6 | Высокоэффективная |
| 5. | Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района | 100,0 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
| 6. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» | 100,0 | 101,5 | 100,0 | 101,5 | Высокоэффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» | 100,0 | 107,6 | 100 | 107,6 | Высокоэффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального района» | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | Эффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе» | 80,0 | 80,0 | 291,9 | 233,5 | Высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ичалковском муниципальном районе» | 62,5 | 0 | 139,6 | 139,6 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий в Ичалковском муниципальном районе" | 75,0 | 75,4 | 91,3 | 121,0 | Высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия» | 61,8 | 103,4 | 111,8 | 115,6 | Высокоэффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | Эффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Ичалковского муниципального района» | 100 | 100,2 | 181,7 | 182,0 | Высокоэффективная |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ичалковском муниципальном районе» | 95,2 | 95,8 | 112,7 | 107,9 | Высокоэффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе» | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | Высокоэффективная |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ичалковском муниципальном районе» | 75,0 | 90,4 | 114,7 | 114,7 | Высокоэффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском муниципальном районе» | 100 | 100,0 | 107,6 | 107,6 | Высокоэффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 20. | Программа оздоровления муниципальных финансов Ичалковского муниципального района | 62,96 | 0 | 192,0 | 192,0 | Высокоэффективная |
| 21. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского муниципального района» | 100 | 95,4 | 100 | 100 | Эффективная |
| 22. | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» | 100 | 0 | 342,0 | 342,0 | Высокоэффективная |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год:

- Из 22 муниципальных программ 17 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (77,3 %).

- 5 программ имеют эффективный уровень реализации программы (22,7%).

- Программы, имеющие удовлетворительный уровень эффективности реализации программ отсутствуют.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ичалковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района  от 29 марта 2016 года № 230 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ичалковского муниципального района»;

- повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки  эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- обеспечить  своевременное и в полном объеме освоение предусмотренных бюджетных средств и выполнение программных мероприятий.

Уточнить значения показателей, по которым фактически достигнутый уровень значительно превышает плановый.

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений, в муниципальные программы, так в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете в течении 3-х месяцев со дня вступления его в силу (в части объемов и источников финансирования мероприятий). Отсутствие уточненных редакций приводит к неэффективному управлению ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствию возможности управления рисками, несвоевременному принятию управленческих решений, наличию возможности искажения результатов при формировании отчётности.

Также, ответственным исполнителям рекомендуется в случае изменения основных параметров муниципальных программ, включая объемы ресурсного обеспечения, оперативно осуществлять корректировку прочих основных параметров муниципальной  программы.