Приложение 2
   к муниципальной программе

   «Профилактика правонарушений

                                                                на территории Ичалковского  

  муниципального района 

  Республики Мордовия» 

Перечень

мероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» 
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Общий объем финансирова- 

ния
	В том числе:

	
	
	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.


	2023 г.


	2024 г.

	1.
	Организационные мероприятия по выполнению программы:

	1.1
	Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Ичалковского муниципального района
	Администрация Ичалковского МР
	Ежеквартально 

2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00


	0,00



	1.2
	Информирование органов местного самоуправления о криминогенной обстановки на территории района и работе правоохранительных органов
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.

 (2 раза в год)
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00


	0,00



	1.3
	Размещение информации о работе органов профилактики правонарушений на сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00


	0,00



	1.4
	Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков
	Администрация Ичалковского МР
	Ежеквартально 2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00


	0,00



	2
	Профилактика правонарушений

	2.1
	Реализация мероприятий по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности:

	2.1.1
	Оборудование мест с массовым пребыванием граждан камерами видеонаблюдения
	Администрация Ичалковского МР
	Ежегодно

 2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	230,00
	30,00
	35,00
	35,00
	40,00
	45,00
	45,00

	2.1.2
	Организация участия общественного объединения правоохранительной направленности (ООПН) Ичалковского МР и ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.1.3
	Обеспечение членов ДНД отличительной символикой дружинника
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	23,00
	15,00
	5,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.1.4
	Мониторинг досуговых предпочтений

населения и на его основе

обеспечить создание клубных

формирований, спортивных секций,

кружков, учебных курсов
	МБУ «Центр культуры», Отдел по физической культуре и спорту администрации Ичалковского МР, Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.1.5
	Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т.д.)( в том числе награждение победителей и призеров ценными призами и подарками)


	МБУ «Центр культуры», Отдел по физической культуре и спорту администрации Ичалковского МР, Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	10,00
	0,00
	2,00
	0,00
	4,00
	0,00
	4,00

	2.1.6
	Обследование семей, находящиеся в социально опасном положении и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации
	КДН и ЗП Ичалковского МР, орган опеки и попечительства администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.1.7
	Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	5,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	3,00
	0,00



	2.1.8
	Ходатайствовать перед территориальным органом внутренних дел МВД России на районном уровне об организации общественного порядка при проведении публичных, массовых мероприятий 
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2
	Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи:

	2.2.1
	Проведение анонимного социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.2
	Проведение тематических встреч в общеобразовательных организациях по вопросам правового просвещения
	КДН и ЗП Ичалковского МР, Управление образования администрации Ичалковского МР , орган опеки и попечительства администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.3
	Организация и проведение молодежных акций по профилактике употребления наркотиков и психотропных веществ
	МБУ «Центр культуры»,  Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	7,50
	0,00
	2,00
	0,00
	3,50
	0,00
	2,00

	2.2.4
	Создание на базе детской библиотеки информационного центра по проблемам детства и юношества
	МБУ «Центр культуры
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	7,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	4,00

	2.2.5
	Создание мест временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	Администрации сельских поселений
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.6
	Реализация системы мер воспитательного, образовательного культурного и физкультурно-спортивного характера, направленных на развитие личности и мотивации к здоровому образу жизни (создание условий для личностного развития; увеличение количества лиц, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом и мероприятия культурно-досуговой направленности
	Управление образования администрации Ичалковского МР, Отдел по физической культуре и спорту администрации Ичалковского МР, МБУ «Центр культуры
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.7
	Проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних
	Управление образования администрации Ичалковского МР, КДН и ЗП Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.8
	Проведение практических занятий, семинаров, лекций для обучающихся в учебных заведениях  в целях предупреждения антиобщественных проявлений, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ, а также по безопасности дорожного движения с привлечением специалистов органов профилактики правонарушений


	Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.9
	Проведение

мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в

КДН и ЗП («Старты надежд»)
	КДН и ЗП Ичалковского МР, Отдел по физической культуре и спорту администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	17,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	2.2.10
	Проведение конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
	Администрация Ичалковского МР, Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.2.11
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
	Администрация Ичалковского МР, Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	19,5
	2,50
	0,00
	3,50
	6,00
	3,50
	4,0

	2.3
	Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы:

	2.3.1
	Оказание материальной помощи на восстановление документа, удостоверяющего личность
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	3,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2.3.2
	Осуществлять содействие  в профессиональном обучении гражданам, вернувшимся из учреждений уголовно-исполнительной системы
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.3.3
	Организация содействия занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.4
	Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

	2.4.1
	Принять меры по предупреждению правонарушений и защите работников предприятия от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер (тревожные кнопки, установка видеокамер, страхование)
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.4.2
	Организация проведения комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы


	Управление образования администрации Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	0,00



	2.5
	Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

	2.5.1
	Организовать сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности  иностранных граждан и лиц без гражданства
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	2.5.2
	Проводить мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства


	Администрация,

Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Не требует финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	3
	Информационно-аналитические мероприятия:

	3.1
	Подготовка и размещение в районной газете «Земля и люди» и на сайте органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района информации о мероприятиях, проводимых в целях профилактики правонарушений
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	8,5
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	2,5


	3.2
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	6,50
	0,00
	2,50
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00



	3.3
	Публикация статей по проблемам подростковой преступности, алкоголизме, наркомании среди молодежи, а также  детского дорожно-транспортного травматизма
	КДН и ЗП Ичалковского МР, Администрация Ичалковского МР
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	3,00
	0,00



	Итого по программе:
	x
	2019-2024 гг.
	Местный бюджет
	345,00
	50,00
	50,00
	50,00
	65,00
	65,00
	65,0


